УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Главы

МО «Джидинский район»

От 18.06.2020г. №138/1

**Программа**

**«Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Джидинский район» на 2020 - 2024 годы»**

**(региональный проект «Укрепление общественного здоровья», федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», национальный проект «Демография»)**

Муниципальная программа «Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Джидинский» на 2020-2024 годы" разработана в соответствии с законом Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года. №323 –ФЗ, Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» от 07.05.2019 г. №204, Законом Республики Бурятия «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Бурятия от 06 мая 2019 г. №3296-и IV (с изменениями на 29 апреля 2019 г.), муниципального проекта «Укрепление общественного здоровья», утвержденного Главой Администрации муниципального района, согласованного с министерством здравоохранения Республики Бурятия от 01.04.2019 года в лице министра здравоохранения Республики Бурятия Д.Н. Самбуева.

Программа определяет цели, задачи, основные направления работы, направленные на достижение целевых показателей регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»: увеличение продолжительности жизни и снижение смертности населения (в т.ч. граждан трудоспособного возраста), снижение розничных продаж алкоголя, а также - финансовое обеспечение, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и оценка их результативности.

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель Программы** | Комитет по социальной политике Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| **Соисполнители Программы** | * МКУ «Управление образования Джидинского района»; * МКУ «Управление культуры администрации МО Джидинский район»; * Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации МО «Джидинский район»; * О МВД по РБ в Джидинском районе; * ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»; * Редакция районной газеты «Джидинка»; * Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности; * Главы сельских поселений; * Общественные организации, НКО, ТОСы |
| **Программно-целевые инструменты Программы** | Достижение целевых показателей Программы основывается на реализации регионального и муниципального проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на территории муниципального образования Джидинский район на 2019-2024 годы» (региональный проект «Укрепление общественного здоровья», федеральный проект «Укрепление общественного здоровья, национальный проект «Демография») |
| **Цель Программы** | * Улучшение здоровья и качества жизни населения, формирование ответственного отношения к здоровью * Увеличение продолжительности социально активной и здоровой жизни граждан |
| **Задачи Программы** | Создание условий для реализации потребности населения в ведении здорового образа жизни на основе:  - вовлечения предпринимателей, администраций сельских поселений, ТОСов, СМИ в системную работу по укреплению общественного здоровья,  - активного, полноценного и актуального информирования граждан различных целевых групп о факторах риска, профилактике заболеваний и укрепления здоровья, личной ответственности за здоровье,  - реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте,  - формирования антиалкогольного и антитабачного поведения, «территорий трезвости»,  - равной доступности к спортивным сооружениям,  - равной доступности здорового питания для всех групп населения,  - формирования здоровой среды обитания и зеленой зоны поселений, обеспечения качественной питьевой водой,  - обустройства дорог, профилактики дорожно–транспортных травм,  - проведения профилактических противопожарных мероприятий в отопительный сезон.  - профилактики преступлений и правонарушений |
| **Структура Программы** | Программа рассматривает 3 направления   1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табака и снижение потребления алкоголя на основе эффективного межведомственного взаимодействия социально ответственных структур и органов муниципальной исполнительной власти:    1. Меры по организации здорового питания.    2. Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений.    3. Мероприятия по обеспечению доступности психологической помощи для населения    4. Анализ и оценка промежуточных и окончательных результатов реализации Программы 2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и формирование личной ответственности за здоровье:    1. Мероприятия обучающего характера для различных целевых групп населения по вопросам охраны здоровья и личной ответственности за здоровье.    2. Реализация информационной кампании с использованием современных каналов коммуникации и интерактивных способов информации (ТВ, радио, социальные сети, массовые акции и пр.)    3. Проведение мотивационно-пропагандистских акций (обмен опытом поселений, участвующих в формировании общественного здоровья, форумы, фестивали, слеты, квесты, спортивные соревнования, выставки-продажи продуктов здорового питания и др.)    4. Реализации профилактических проектов и программ, направленных на формирование здоровье сберегающего поведения, снижение и прекращение смертности различных групп населения, профилактику табакокурения и охрану репродуктивного здоровья детей и подростков    5. Привлечение волонтеров НКО (СО НКО) к мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни.    6. Подведение итогов информационной кампании. 3. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте:    1. Мотивационные мероприятия для работодателей района по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте.    2. Выбор пилотных предприятий (учреждений) по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья (Управление образования, Управление культуры и туризма)    3. Разработка и утверждение мер стимулирования работодателей за реализацию корпоративных программ укрепления здоровья, организацию диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, охват вакцинацией, отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни сотрудников. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | * Смертность мужчин трудоспособного возраста * Смертность женщин трудоспособного возраста * Розничные продажи алкоголя в расчете на чистый этанол |
| **Сроки реализации Программы** | 2020 – 2024 г.г. |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Объемы и финансирования программы** | В том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  | | | | | Федеральныйбюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | **Всего:** | **14620** | **0,0** | **0,0** | **14620** | **0,0** | | 2021 г. | 2924 | 0,0 | 0,0 | 2924 | 0,0 | | 2022 г. | 2924 | 0,0 | 0,0 | 2924 | 0,0 | | 2023 г. | 2924 | 0,0 | 0,0 | 2924 | 0,0 | | 2024 г. | 2924 | 0,0 | 0,0 | 2924 | 0,0 | | 2025 г. | 2924 | 0,0 | 0,0 | 2924 | 0,0 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | В том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  | | | | | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | **Всего:** | **800,00** | **0,0** | **0,0** | **800,00** | **0,0** | | 2020г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | | 2021 г. | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | | 2022 г. | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | | 2023 г. | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | | 2024 г. | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 200,00 | 0,0 | |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | 1. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 739,7 до 547,4 на 100 тыс. населения  2. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста с 257,0 до 234,5 на 100 тыс. населения  3. Снижение продаж алкоголя в расчете на чистый этанол с 5,8 до 5,4 л на душу населения |
| **Мониторинг и оценка Программы** | Осуществляется ежемесячно рабочей группой районной межведомственной комиссии по укреплению общественного здоровья.  Ответственный специалист ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» осуществляет свод и передачу отчетной информации в ГБУЗ «РЦМП им. В. Р. Бояновой».  Рассмотрение результатов реализации Программы проводится не менее 1 раз в квартал на заседании межведомственной комиссии. |

Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз

развития

**1 Раздел.**

**Введение**

**Анализ состояния общественного здоровья в Джидинском районе: обоснование необходимости разработки программы**

Целью программы является сохранение и укрепление здоровья населения Джидинского района на основе создания эффективной системы формирования здорового образа жизни, направленной на увеличение продолжительности жизни и снижения преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний населения.

Основная задача заключается в формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Одно из основных направлений программы – создание среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

С этой целью планируется разработка и внедрение муниципальной программы сохранения общественного здоровья и укрепления здоровья населения района.

* 1. **Демографическая характеристика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **на 01.01.2017** | | **на 01.01.2018.** | | **на 01.01.2019.** | |
| **Абс. число** | **Доля**  **(в %)** | **Абс. число** | **Доля**  **(в %)** | **Абс. число** | **Доля**  **(в %)** |
| Всего, из них: | *24611* |  | *24228* |  | *23777* |  |
| мужчины | 12717 | 51,6 | 12606 | 52,0 | 12408 | 52,2 |
| женщины | 11894 | 48,5 | 11622 | 48,0 | 11369 | 47,8 |
| - Взрослые | *16642* | *67,6* | *16313* | *67,3* | *15291* | *64,3* |
| мужчины | 8576 | 51,5 | 8474 | 51,9 | 7932 | 51,9 |
| женщины | 8066 | 48,5 | 7839 | 48,1 | 7359 | 48,1 |
| - Дети 0-17 лет, в т. ч.: | *7969* | *32,4* | *7915* | *32,6* | *8486* | *35,7* |
| мальчики | 4141 | 51,9 | 4132 | 52,2 | 4476 | 52,7 |
| девочки | 3828 | 48,0 | 3783 | 47,8 | 4010 | 47,3 |
| Дети до 1 года | 350 | 1,4 | 321 | 1,3 | 266 | 1,1 |
| 0-14 лет | *6967* | *28,3* | *6965* | *28,7* | *7922* | *33,3* |
| мальчики | 3590 | 51,5 | 3633 | 52,2 | 4142 | 52,3 |
| девочки | 3377 | 48,5 | 3332 | 47,8 | 3780 | 47,7 |
| 15-17 лет | *1002* | *4,1* | *950* | *3,9* | *564* | *2,4* |
| мальчики | 551 | 54,9 | 499 | 52,5 | 334 | 59,2 |
| девочки | 451 | 45,0 | 451 | 47,5 | 230 | 41,8 |
| ЖФ  В (15-49 лет) | *5105* | *20,7* | *4904* | *20,2* | *4519* | *19,0* |
| Младше труд. возраста | *7336* | *29,8* | *7302* | *30,1* | *8169* | *34,4* |
| Труд. возраст | *13695* | *55,6* | *13100* | *54,1* | *12338* | *51,9* |
| Старше труд. возраста | *3787* | *15,4* | *3826* | *15,8* | *3270* | *13,7* |

**1.2. Тенденции в естественном движении населения в динамике за 3 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Численность населения** | 24611 | 24228 | 23777 |
| **Родившихся (чел.)** | 350 | 321 | 266 |
| **Показатель рождаемости** | 18,6 | 13,2 | 11,2 |
| **Умерших (чел.)** | 293 | 318 | 297 |
| **Показатель смертности** | 11,9 | 13,2 | 12,3 |
| **Естественный прирост** | +6,7 | 0 | -1,1 |
| **Средняя продолжительность жизни** | 69,9 | 72,5 | 72,9 |

1. Ежегодно отмечается **снижение численности населения** 23777 чел. (в 2018г. – 24228), общее количество населения уменьшается в год в среднем на 450 чел.;

2. Доля лиц старше трудоспособного населения 13,8% (в 2018г. – 15,8%), что свидетельствует о **выраженной демографической старости**. Произошла незначительная динамика в сторону повышения, как доли лиц старше 50 лет, так и старше 60 лет;

3. По данным Бурстата за 2019г. **доля лиц младше трудоспособного возраста увеличилась** на 12,5%;

4. **Уменьшение доли лиц трудоспособного возраста** с 54,1% в 2018г. до 51,9% в 2019г.;

5.**Уменьшение доли лиц старше трудоспособного возраста** на 2,0% в 2019г.;

4. За последние годы **рождаемость** в районе имеет тенденцию **к** **неуклонному снижению**, уровень рождаемости по итогам 2019 года составила 12,3, что ниже, чем в 2018г. – 13,2%, в 2017г. – 18,6%;

5. За последние годы отмечается **снижение** **смертности** – как в абсолютных числах, так и показатель: 2019г. – 297 чел. (12,3), 2018г. – 318 чел. (13,2);

6. В 2019 году впервые показатель естественного прироста с отрицательным значением 1,1.

1. **Динамика смертности и ее причины**

***3.1. Структура общей смертности трудоспособного возраста (в динамике с 2017 г. по оперативным данным 2019 г)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нозология** | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | |
| **Абс** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** | **Абс.** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** | **Абс.** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** |
| **Общая смертность** | 290 | 1168,5 |  | 318 | 1324,8 |  | 297 | 1237,3 |  |
| **Болезни кровообращения** | 107 | 431,1 | 36,9 | 122 | 508,3 | 38,3 | 101 | 420,8 | 34,0 |
| **Новообразования** | 46 | 185,3 | 15,8 | 50 | 208,3 | 15,7 | 48 | 200,0 | 16,2 |
| **Травмы и отравления** | 51 | 205,5 | 17,6 | 55 | 229,1 | 17,3 | 47 | 195,8 | 15,8 |
| **Симптомы, признаки и отклонения от нормы** | 21 | 84,6 | 7,2 | 18 | 75,0 | 5,6 | 31 | 129,2 | 10,4 |
| **Болезни органов дыхания** | 22 | 88,6 | 7,6 | 29 | 120,8 | 9,1 | 28 | 116,7 | 9,4 |
| **Болезни органов пищеварения** | 13 | 52,4 | 4,5 | 18 | 75,0 | 5,6 | 15 | 62,5 | 5,0 |
| **Болезни нервной системы** | 5 | 20,1 | 1,7 | 6 | 25,0 | 1,9 | 4 | 16,7 | 1,3 |
| **Инфекционные заболевания** | 4 | 16,1 | 1,4 | 9 | 37,5 | 2,8 | 2 | 8,3 | 0,6 |
| **В т.ч туберкулез** | 2 | 8,1 | 0,7 | 3 | 12,5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| **Болезни органов МПС** | 1 | 4,0 | 0,3 | 1 | 4,2 | 0,3 | 3 | 12,5 | 1,0 |
| **Болезни эндокринной системы** | 1 | 4,0 | 0,3 | 3 | 12,5 | 0,9 | 5 | 20,8 | 1,7 |

***3.2. Основные причины общей смертности***

По структуре общей смертности населения в 2019 году на первом месте – болезни кровообращения 101 чел. (34,0% от всех умерших), на втором месте – новообразования 48 чел. (16,2%), на третьем месте – травмы и отравления 47 чел. (15,8%). За 2017г. и 2018г. второе место занимали травмы и отравления.

Идет снижение общей смертности в 2018г. – 318 чел./1324,8, в 2019г. – 297 чел./1237,3, и по основным классам. Но произошло увеличение смертности в симптомы, признаки и отклонения от нормы (в 2018г. – 18 чел./75,0, в 2019г. – 31 чел./129,2), болезни эндокринной системы (в 2018г. – 3 чел./12,5, в 2019г. – 5 чел./20,8).

***3.3. Показатели смертности населения в зависимости от возраста***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель**  **(в абсолютных цифрах)** | **Годы** | **Всего умерло по всем возрастам, в т.ч.** | **Младше трудоспособ. возраста** | **Трудоспособ. возраста** | **Старше трудоспособ.**  **возраста** |
| **Число умерших** | 2017 | 290 | 3 | 106 | 181 |
|  | 2018 | 318 | 7 | 99 | 212 |
|  | 2019 | 297 | 1 | 97 | 199 |
| **Прирост (+)**  **убыль (-)** |  | -21 | -6 | -2 | -13 |
| **Удельный вес %** | 2017 | 100 | 1,0 | 36,5 | 62,4 |
|  | 2018 | 100 | 2,2 | 31,1 | 66,6 |
|  | 2019 | 100 | 0,3 | 32,6 | 67,0 |
| **На 100 тысяч соотв. возраста** |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 1178,3 | 37,6 | 786,2 | 4718,4 |
|  | 2018 | 1312,5 | 41,1 | 755,7 | 5541,0 |
|  | 2019 | 1249,1 | 12,2 | 786,2 | 6085,6 |
| **Прирост (убыль) %** |  | -5,0% | -70,3% | +4,0% | +9,8% |

В течение 2019 года уровень смертности с снижением на 5,0%, в т.ч. у лиц младше трудоспособного возраста на 70,3%, но повышение уровня смертности у лиц старше трудоспособного возраста на 9,8%; у лиц трудоспособного возраста на 4,0%.

***3.4. Динамика причин смертности в 2019 году в сравнении с индикатором Дорожной карты по Указу Президента РФ №598 от 7 мая 2012 года***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Коэффициент смертности**  **(на 100 тыс. населения)** | | | | **Индикатор по Указу №598** | **Разница (в %)** |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г (операт.) | Динамика, % |  |  |
| **Общая смертность** | 290/1168,5 | 318/1324,8 | 297/1237,3 | -7,1 | 11,7 | +5,1 |
| **Смертность от БСК** | 107/431,1 | 122/508,3 | 101/420,8 | -20,8 | 588,8 | -28,5 |
| **Смертность от ЗНО** | 46/185,3 | 50/208,3 | 48/200,0 | -4,1 | 172,0 | +14,0 |
| **Смертность от ДТП** | 4/16,1 | 4/16,7 | 6/25,0 | +33,2 | 13,8 | +81,1 |
| **Смертность от туберкулеза** | 2/8,1 | 3/12,5 | 0 | 0 | 13,9 | 0 |
| **Смертность от БОД** | 22/88,6 | 29/120,8 | 28/116,7 | -3,5 | не установлен |  |
| **Смертность от БОП** | 13/52,4 | 18/75,0 | 15/62,5 | -20,0 | не установлен |  |

По оперативным данным по итогам 2019 г.:

* общая смертность составила 12,3, что ниже на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (13,2), и выше республиканского показателя на 4,9% (11,7);
* смертность от ЗНО составила 200,0, что ниже на 4,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (208,3), но выше республиканского показателя на 16,3% (172,0);
* смертность от ДТП составила 13,6, что ниже на 49,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (26,7), и ниже республиканского показателя на 1,5% (13,8);
* смертность от БСК составила 420,8, что ниже на 20,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. (508,3), и ниже республиканского показателя на 28,5 % показателя РБ (588,8);

- смертность от БОД - составила 116,7, ниже на 3,5% в сравнении с а.п. 2018г (120,8).

- смертность от БОП - составила 62,5 уменьшение на 20,0%, в сравнении с а.п. 2018г (75,0).

* 1. ***Анализ смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нозология** | **2017** | | | **2018** | | | **2019** | | |
| **Абс** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** | **Абс.** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** | **Абс.** | **На 1000 нас.** | **Уд.**  **вес** |
| **Общая смертность** | 106 | 774,0 |  | 99 | 778,6 |  | 97 | 762,9 |  |
| **Травмы и отравления** | 45 | 328,6 | 42,4 | 41 | 322,5 | 41,4 | 32 | 251,7 | 32,9 |
| **Болезни кровообращения** | 27 | 197,2 | 25,5 | 25 | 196,6 | 25,2 | 17 | 133,7 | 17,5 |
| **Новообразования** | 17 | 124,1 | 16,0 | 13 | 102,2 | 13,1 | 16 | 125,8 | 16,5 |
| **Симптомы, признаки и отклонения от нормы** | 3 | 21,9 | 2,8 | 2 | 15,7 | 2,0 | 11 | 86,5 | 11,3 |
| **Болезни органов дыхания** | 1 | 7,3 | 0,9 | 6 | 47,2 | 6,1 | 7 | 55,1 | 7,2 |
| **Болезни органов пищеварения** | 7 | 51,1 | 6,6 | 8 | 62,9 | 8,1 | 7 | 55,1 | 7,2 |
| **Болезни нервной системы** | 2 | 14,6 | 1,9 | 0 | 0 |  | 2 | 15,7 | 2,1 |
| **Инфекционные заболевания** | 3 | 21,9 | 2,8 | 6 | 47,2 | 6,1 | 2 | 15,7 | 2,1 |
| **В т.ч туберкулез** | 1 | 7,3 | 0,9 | 1 | 7,9 | 1,0 | 0 | 0 |  |

В смертности в трудоспособном возрасте наблюдается, как и в общей смертности снижение (2018г. – 99/778,6, 2019г. – 97/762,9).

На первом месте по структуре смертности в трудоспособном возрасте стоит травмы и отравления – 32/251,7, на втором – болезни кровообращения – 17/133,7, на третьем новообразования – 16/125,8.

3.5.1. Проблема высокой смертности в трудоспособном возрасте сохраняет свою остроту, несмотря на тенденцию снижения, сложившуюся в 2017-2018 годах.

Всего в трудоспособном возрасте умерло 97 чел., на 2 чел. меньше, чем в 2018г. (99чел.), интенсивный показатель составил 762,9, что на 2,0% ниже в сравнении с а.п. 2018г (99/778,6).

3.5.2. Смертность в трудоспособном возрасте существенно различается по полу **–** у мужчин она заметно выше.

У **женщин** и **мужчин** трудоспособного возраста двумя основными и практически равнозначными причинами смерти являются в 2019г:

* внешние причины
* болезни системы кровообращения
* ЗНО

3.5.3. Показатели смертности мужчин и женщин в трудоспособном возрасте в сравнении с индикаторами муниципального проекта «Формирование мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Всего мужчин трудоспособного возраста умерло 73 чел. или 75,2% от всех умерших лиц в трудоспособном возрасте. Показатель смертности **мужчин трудоспособного возраста** составил 1009,2 на 100 тыс. населения, что **на 26,7% выше целевого показателя** (739,7).

Умерло женщин трудоспособного возраста 24 чел., что составляет 24,8% от всех умерших лиц в трудоспособном возрасте. Показатель **смертности женщин трудоспособного возраста** составил 470,1 на 100 тыс. населения, что **на 45,3%** **выше целевого показателя** (257,0).

* 1. ***Показатели смертности от внешних причин***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нозоология** | **2017г.** | | **2018г.** | | **2019г.** | |
| **Всего (абс./на 100 тыс. нас.)** | **Трудоспособ. нас. (абс./на 100 тыс. нас.)** | **Всего (абс./на 100 тыс. нас.)** | **Трудоспособ. нас. (абс./на 100 тыс. нас.)** | **Всего (абс./на 100 тыс. нас.)** | **Трудоспособ. нас. (абс./на 100 тыс. нас.)** |
| **Травмы и отравления** | 51/205,5 | 45/328,6 | 55/229,1 | 41/322,5 | 47/195,8 | 32/251,7 |
| **транспортные (все виды) травмы** | 5/20,1 | 5/36,5 | 10/41,7 | 9/70,8 | 8/33,3 | 8/62,9 |
| **из них ДТП** | 4/16,1 | 4/29,2 | 4/16,7 | 4/31,5 | 6/25,0 | 6/47,2 |
| **случайные отравления алкоголем** | 2/8,1 | 1/7,3 | 2/8,3 | 2/15,7 | 3/12,5 | 1/7,9 |
| **самоубийства** | 13/52,4 | 12/87,6 | 15/62,5 | 13/102,2 | 12/50,0 | 8/62,9 |
| **убийства** | 11/44,3 | 9/65,7 | 10/41,7 | 6/47,2 | 2/8,3 | 2/15,7 |

Внешние причины стабильно занимают второе место среди основных причин смертности всего населения, и первое место среди трудоспособного возраста.

В сравнении с 2017г (51/205,5) смертность от внешних причин снизилась на 4,7%, в сравнении с 2019г (47/195,8).

В структуре смертности от внешних причин:

Ведущее место в смертности от внешних причин из года в год занимает самоубийства, как среди всего населения, так и среди лиц трудоспособного возраста. В 2019г. (12/50) наблюдается снижение показателя самоубийств на 20% по сравнению с 2018г. (15/65,2), и значительно в трудоспособном возрасте на 38,4%.

По транспортным (все виды) травмам в 2018г. (10/41,7) было повышение по сравнению с 2017г. (5/20,1), и снижение в 2019г. (8/33,3) среди всего населения и соответственно в трудоспособном возрасте.

Количество погибших лиц от ДТП в 2019г. (6/25,0) увеличилось на 2 человека по сравнению с 2018г.(4/16,7) и соответственно показатель в 1,4 раза. Все погибшие трудоспособного возраста.

Увеличение смертей от случайных отравлений алкоголем с 2 чел. в 2018г. (8,3) до 3-х чел. в 2019г. (12,5) от всего населения, но снижение в трудоспособном возрасте и показатель снижен почти на 50%.

***Смертность населения в разрезе населенных пунктов***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **2019 год** | |
| **Общая смертность**  (абс. чис./на 100 тыс. нас.) | **В труд. возрасте**  (абс. чис./на 100 тыс. нас.) |
| Петропавловка | 144/1782,8 | 56/1442,5 |
| Армак | 5/1319,2 | 2/1142,8 |
| Алцак |  |  |
| Белоозерск | 6/832,2 | 2/1219,5 |
| Большой Нарын | 3/882,3 | 1/584,8 |
| Боргой | 4/1058 | 1/490,2 |
| Боций | 5/1510 | 3/1796,4 |
| Булык | 6/1052 |  |
| Верхний Бургалтай | 3/1754 | 2/2020 |
| Старый Укырчелон | 1/4347,8 |  |
| Верхний Ичетуй | 14/1353,9 | 7/1394,4 |
| Верхний Торей |  |  |
| Гэгэтуй | 3/408,2 |  |
| Джида | 23/1226,6 | 3/299,7 |
| Дырестуй | 10/1533,7 | 5/1602,5 |
| Енхор | 1/260,4 |  |
| Желтура | 4/1242,2 |  |
| Инзагатуй | 4/1044 | 1/602,4 |
| Зарубино | 3/121,9 | 1/781,2 |
| Малый Нарын | 1/694,4 | 1/1538 |
| Нижний Бургалтай | 4/828,1 | 2/77,2 |
| Нижний Ичетуй | 5/1381,2 | 4/2380 |
| НижнийТорей | 16/1709,4 | 3/688,1 |
| Улзар |  |  |
| Оер | 10/1751,3 | 3/104,2 |
| Хулдат |  |  |
| Цагатуй |  |  |
| Шартыкей | 8/4651,2 |  |
| Тасархой |  |  |
| Тохой | 1/529,1 |  |
| Цаган-Усун | 4/2962,9 |  |
| Нюгуй | 4/1980,2 |  |
| Тэнгэр | 4/4819,3 |  |
| Подхулдочи | 1/5555,5 |  |
| **ВСЕГО** | 297/1237,3 | 97/762,9 |

Наибольший показатель смертности у лиц трудоспособного возраста за 2019г. среди сел на первом месте – Нижний Ичетуй 2380,0 на 100 тыс. нас., на втором – Верхний Бургалтай 2020,0, на третьем – Боций 1796,4.

1. **Распространенность факторов риска неинфекционных заболеваний (потребление табака, алкоголя, низкий уровень физической активности, нарушение питания)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **Нерациональное питание** | 1225 | 921 | 645 |
| **Избыток массы тела или ожирение** | 918 | 588 | 512 |
| **Низкая физическая активность** | 204 | 182 | 165 |
| **Повышенное АД** | 437 | 512 | 510 |
| **Пагубное потребление алкоголя** | 143 | 135 | 148 |
| **Гипергликемия** | 310 | 302 | 288 |
| **Гиперхолестеринемия** | 185 | 210 | 252 |

С возраста 45-54 года у каждого мужчины и женщины имеется не менее 5 факторов риска возникновения заболевания.

Индекс приверженности ЗОЖ разработан в целях мониторинга эффективности профилактических программ. Условная приверженность ЗОЖ:

* потребление овощей и фруктов ежедневно не менее 400 г,
* умеренную и высокую ФА,
* нормальное потребление соли,
* отсутствие курения,
* отсутствие пагубного потребления алкоголя.

**Высокая** приверженность – это соответствие 5 параметрам, **удовлетворительная** приверженность – это отсутствие курения и наличие 3 из 4 параметров.

По статистическим данным высокую приверженность ЗОЖ имеет 2,9% населения и удовлетворительную – 36,6%.

Среди мужчин высокую приверженность ЗОЖ имеет 2,7% населения и удовлетворительную – 25%.

Среди женщин высокую приверженность ЗОЖ имеет 4,5% населения и удовлетворительную – 45%.

**Причинами, формирующими недостаточную динамику в состоянии здоровья населения, являются**:

* низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;
* высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);
* высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальная гипертония, гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);
* недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточность нормативно-правовой базы для ограничения злоупотребления алкоголем, производства несоответствующих принципам здорового питания продуктов, а также для обеспечения необходимого уровня физической активности);
* несвоевременное обращение за медицинской помощью;
* низкая плотность населения.

1. **Деятельность и меры работодателей по охране и укреплению здоровья работников учреждений и предприятий.**

Внедрение корпоративных программ позволит максимально повысить осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни и охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, которая стабильно не обращается в поликлиники за медицинской и профилактической помощью в течение года и более.

В муниципальном образовании «Джидинский район» занятость большей части населения составляет в структурах малого и среднего предпринимательства, поэтому особая миссией будет вовлечение работников ИП, КФХ, ЛПХ, ООО в мероприятия по формированию ЗОЖ и активное участие в спортивной жизни района.

Кроме этого, ежегодная организация проведения диспансеризации работников работодателем является залогом предупреждения хронических заболеваний и предупреждения БСК и ЗНО.

1. **Социально-экономические показатели МО «Джидинский район»**

На 01.01.2019 года население района составляет **23777** человек. Демографическая ситуация в районе характеризуется положительно, рождаемость превышает смертность на протяжении последних лет, наблюдается положительная динамика рождаемости, но в виду миграционного оттока на протяжении последних нескольких лет снижается общая численность населения.

# Основные демографические показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **2018г** | **2019г** |
| 1. | Численность постоянного населения, чел. | 24 228 | 23777 |
| 2. | Возрастная структура, лет |  |  |
|  | Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 7,3 | 8,1 |
|  | Трудоспособного возраста (мужчины- 16-59 лет, женщины - 16-54 года) | 13,1 | 12,3 |
|  | Старше трудоспособного возраста (мужчины -60 лет и более, женщины-55 лет и более) | 3,9 | 3,2 |
| 3. | Родившихся, чел. | 587 | 515 |
| 4. | Умерших, чел. | 305 | 264 |
| 5. | Естественный прирост, чел. | 282 | 251 |
| 6. | Численность прибывших, чел. | 340 | 221 |
| 7. | Численность выбывших, чел. | 931 | 812 |
| 8. | Миграционный прирост, (убыль) чел. | -383 | -451 |

Расстояние от с. Петропавловка до станции Джида ВСЖД составляет 66 км, до г. Улан-Удэ – 240 км.

**Численность трудоспособного населения – 12,3 тыс. чел.**

**Численность занятых в экономике – 12,6 тыс. чел.**

**Уровень общей безработицы составляет 0,6 %.**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника составила 31267,90 рублей.

**Агропромышленный комплекс** МО «Джидинский район» включает 6 сельскохозяйственных организаций (*ООО «Совхоз Боргойский», СПК «Баян», ООО «Станица», ООО «Бурятская овца», ООО «Оер», ООО «Джидинское»)*, 101 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3844 личных подсобных хозяйств, 2 сельских потребительских кооперативов *(СППК «Хамтаа», СПоК «ДжидаАгро»)* и 10 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности (*ООО «Петропавловский мясокомбинат», ИП Хандуев Б.В. СППК «Хамтаа, СПоК «ДжидаАгро», ООО Коопроизводство, ООО «Регион-Сервис», ИП Волков К.И., ИП глава КФХ Дамчеева Б.З., КФХ Сагдеев М.А. и ИП Найданова Л.С. )*

Площадь пашни по экспликации с 2002 года составляет 85 тыс. 781 гектаров, площадь сенокосов составляет 19 тыс. 589 гектаров и пастбищ 204 тыс. 855 гектар.

В 2019 году использование пашни составило 22,1% или 18 тыс. 966 гектаров от площади 85 тыс.781 гектаров, из них площадь под зерновыми культурами - 7 тыс.67 гектар, под кормовыми культурами – 7тыс.792га, картофель-614 га, овощи -97,2 га, под пары 3 тыс.396 га.

Хозяйствами всех категорий района за 2019 год заготовлено кормов 264тыс. центнеров кормовых единиц, или больше на 20% от запланированного объёма кормов.

По данным Управления сельского хозяйства в 2019 году:

Производство зерновых и зернобобовых культур составило 8 тыс.684 тонн, что на 36,5% увеличилось по сравнению с 2018 годом (*в 2018 году было 6 тыс.361 то, увеличение произошло за счет повышения урожайности зерновых культур с 9 ц. до 12,3 ц. с 1 га,).*

Посевная площадь по картофелю и овощам не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Производство картофеля составило 12 тыс. 978 тонн, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,4% (в *2018 году–12 тыс.923 тонн, за счет повышения урожайности с 210,13 до 211,37 ц. с 1 га)*

Производство овощей составило 2 тыс. 518 тонн, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4,7*% (в 2018 году – 2 тыс.404**тонн, увеличение за счет повышения урожайности с 249,6 до 257,7 ц. с 1 га)*

Произведено скота и птицы на убой в живой массе по всем категориям 5 тыс.960 тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,1%. (*В 2018 г. -5 тыс.838 тонн.)*

Произведено молока по всем категориям 17 тыс.945 тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2% (*в 2018 г. -17 тыс.591 тонн.)*

В категории сельскохозяйственные организации» производство молока составило 562,4 тонн, по сравнению с 2018г увеличилось на 2,4% (*в 2018 году -549,3 тонн. Производством молока занимаются СПК «Баян» (469 тонн) и ООО «Оер» (93,4 тонн). Поголовье молочных коров СПК Баян 150 голов, ООО Оер 58 голов).*

Среднегодовой удой на 1 корову составил 2704 кг, увеличение составило 5,3 %( *в 2018 году 2567 кг.,в 2019 году Среднегодовой удой на 1 корову по СПК составил 3127 кг, по ООО Оер 1610 кг.).*

В 2019 году реализовано молока этими хозяйствами 4703 кг. Товарность молока составила 83,6 %.

Производство сельхозпродукции в натуральном выражении за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт***  ***2018 г.*** | ***Прогноз***  ***2019 г.*** | ***Факт***  ***2019 г.*** | ***% выполнения плана*** | ***факт за 2019 г. к факту за 2018 г. в %*** |
| **Зерно и зернобобовые культуры (тонн)** | 6361 | 9844 | 8684 | 88,2 | **136,5** |
| **Картофель (тонн)** | 12923 | 12946 | 12978 | 100,2 | **100,4** |
| **Овощи (тонн)** | 2404 | 2452 | 2518 | 102,7 | **104,7** |
| **Мясо (тонн)** | 5838 | 5954 | 5960 | 100,1 | **102,1** |
| **Молоко (тонн)** | 17591 | 17943 | 17945 | 100,0 | **102,0** |
| **Яйцо (тыс. штук)** | 2108,4 | 2150 | 2150 | 100,0 | **102,0** |
| **Шерсть (тонн)** | 89,7 | 92 | 92 | 100,0 | **102,6** |
| **Мед (тонн)** | 23,4 | 24,3 | 22,8 | 93,8 | **97,4** |

В производстве продукции сельского хозяйства среди всех категорий хозяйств в 2019 году наибольший удельный вес занимают личные подсобные хозяйства или 73,3% от общего объема валовой продукции в действующих ценах, сельскохозяйственные организации – 12,7% и крестьянско-фермерские хозяйства- 14%.

По состоянии на 1 января 2020 года поголовье КРС по всем категориям хозяйств составило 41988 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,8%.

Поголовье коров по всем категориям составило 17386 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 2%.

Поголовье свиней по всем категориям составило 4062 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3%.

Поголовье овец и коз по всем категориям составило 49073 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 3,8%.

Поголовье лошадей по всем категориям составило 8532 голов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13%.

**Численность поголовья скота во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 г., голов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт***  ***2018 г.*** | ***Прогноз***  ***2019 г.*** | ***Факт***  ***2019 г.*** |  |  |
| ***% выполнения плана*** | ***Факт за 2019 г. к факту за 2018 г. в %*** |
| **КРС** | 43636 | 44945 | 41988 | 93,4 | 96,2 |
| **в т. ч. коровы** | 17744 | 18276 | 17386 | 95,1 | 98,0 |
| **Овцы и козы** | 50992 | 50999 | 49073 | 96,2 | 96,2 |
| **Свиньи** | 4187 | 4313 | 4062 | 94,2 | 97,0 |
| **Лошади** | 7549 | 7600 | 8532 | 112,3 | 113,0 |
| **Птица** | 17957 | 18496 | 17993 | 97,3 | 100,2 |
| **Поголовье, усл. гол.** | 47184 | 48271 | 46805 | 97,0 | 99,2 |

В категории «Сельскохозяйственные организации» числится 6% всего поголовья КРС, 12% поголовья овец, 2,2% поголовья лошадей.

В категории «Крестьянские (фермерские) хозяйства» числится 26,4% всего поголовья КРС, 49,2% поголовья овец, 37,1% поголовья лошадей, 4,2% поголовья свиней и 0,8% поголовья птицы.

В категории «Хозяйства населения» числится 67,6% всего поголовья КРС, 38,8% поголовья овец, 60, % поголовья лошадей, 95,8 % поголовья свиней и 99,2 % поголовья птицы.

**Структура поголовья основных видов скота по состоянию**

**на 01.01.2020 года по категориям хозяйств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, голов**  **на 01.01.2020 года** | **в том числе** | | |
| **Сельскохозяйственные организации** | **Хозяйства населения** | **Крестьянские (фермерские) хозяйства** |
| **КРС** | голов | 41988 | 2521 | 28398 | 11069 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 6,0 | 67,6 | 26,4 |
| **в т. ч. коровы** | голов | 17386 | 1078 | 11463 | 4845 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 6,2 | 65,9 | 27,9 |
| **Овцы и козы** | голов | 49073 | 5870 | 19054 | 24149 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 12,0 | 38,8 | 49,2 |
| **Свиньи** | голов | 4062 | 0 | 3891 | 171 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 0,0 | 95,8 | 4,2 |
| **Лошади** | голов | 8532 | 187 | 5179 | 3166 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 2,2 | 60,7 | 37,1 |
| **Птица** | голов | 17993 | 0 | 17851 | 142 |
| в % от поголовья соответствующего вида скота в хозяйствах всех категорий | 100 | 0,0 | 99,2 | 0,8 |

**Промышленность** в Джидинском районе представлена предприятиями пищевой и перерабатывающей, по производству и распределению электроэнергии, заготовке и переработки древесины.

**Объемы промышленного производства** составили **408,7 млн. рублей,** в т.ч.:

* пищевая и перерабатывающая промышленность 285,4 млн.;
* лесоперерабатывающая отрасль 80,7 млн. рублей;
* электросетевое хозяйство 42,6 млн. рублей.

В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности осуществляют деятельность 10 хозяйствующих субъектов. Это:

- ООО «Петропавловский мясокомбинат», ИП Хандуев Б.В. (переработка мяса);

- СППК «Хамтаа (переработка мяса);

- СПоК «ДжидаАгро», ООО Коопроизводство (переработка молока);

- ООО «Регион-Сервис», ИП Волков К.И., ООО Коопроизводство (производство хлебобулочных и кондитерских изделий);

-ИП глава КФХ Дамчеева Б.З., КФХ Сагдеев М.А. и ИП Найданова Л.С. (производство мясных полуфабрикатов).

**Малое предпринимательство**.

В районе осуществляют деятельность 299 субъектов малого предпринимательства, из них:

* юридические лица 52;
* индивидуальные предприниматели 247.

Объемы выпускаемой продукции субъектами малого предпринимательства за отчетный период составили 311,9 млн. рублей.

**Всеобщая доступность продуктов здорового питания местного экологически чистого производства.**

1.1. Объемы производства, переработки сельхозпродукции и реализации в торговой сети района.

Обеспеченность населения продукцией собственного производства на 2019 году составляет:

- мясом и картофелем 100 %;

- хлебом и хлебобулочными изделиями – 90,8%,

- молоком – 76,4 %,

- овощами – 71,9 %,

- яйцом – 34,8.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются ООО «Регион-Сервис», ИП Волков К.И., ООО Коопроизводство, а также супермаркеты «Титан», «Абсолют». Сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий –мука, покупная. В 2019 году произведено 580,9 тонн хлебобулочных изделий, 4,2 тонн кондитерских изделий на общую сумму 31,2 млн. руб.

Переработкой мяса и мясных полуфабрикатов занимаются ООО «Петропавловский мясокомбинат», ИП Хандуев Б.В. , СППК «Хамтаа», ИП глава КФХ Дамчеева Б.З., КФХ Сагдеев М.А. и ИП Найданова Л.С. Ими произведено в 2019 году 849,4 тонн говядины, 6 тонн мяса конины, 19 тонн баранины, 76 тонн субпродуктов, 1,8 тонн колбасных изделий, 91,5 тонн мясных полуфабрикатов на общую сумму 242,6 млн. руб.

Переработкой молока занимаются СПоК «ДжидаАгро», ООО «Коопроизводство». За отчётный период выработано ими 194,7 тонн цельномолочной продукции на общую сумму 11,6 млн. руб.

**Организация сельскохозяйственных ярмарок в районе.**

В целях продвижения продукции местных производителей, повышения узнаваемости продукции, поиска новых рынков сбыта Управлением сельского хозяйства Администрации МО «Джидинский район» организуется участие сельхозтоваропроизводителей района в выставках ярмарках разного уровня.

В 2019 году организованы: выставка ярмарка «Золотая осень» и «Мясная ярмарка». Также сельхозтоваропроизводители нашего района приняли активное участие в республиканской ярмарке «Мясная ярмарка» и межрегиональном выставке-ярмарке «Агропродмаркет».

Основная доля выручки КФХ от продажи продуктов собственного производства (говядина, баранина, конина, субпродукты, картофель, овощи, мед) идет при их участии на сельскохозяйственных ярмарках.

**План мероприятий программы**

**«Укрепление здоровья населения в муниципальном образовании «Джидинский район»**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Источник и объем финансирования | Ответственный  исполнитель | | Вид документа | Характеристика  результата |
| 1. **Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табака и снижение потребления алкоголя** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, возникновения алкогольной зависимости** | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению федеральных и республиканских нормативно-правовых актов в сфере оборота алкогольной продукции, в т.ч. по времени и месту продажи | | 2020 - 2024  в соответствии с утвержденным планом проверок |  | | О МВД по Джидинскому району, Общественники и др. | План проверок, акты и пр.  Отчеты ОИП (ответственному исполнителю программы) | Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции |
| 1.1.2 | Меры общественного контроля, направленные на ограничение уровня нелегальной продажи алкогольной продукции, подавление распространения контрафактного алкоголя, самогоноварения. | |  |  | | Общественные организации, активисты (Совет ветеранов, Совет женщин, Совет старейшин, ТОСы и т.д.) | План мероприятий  Отчеты:  - число контрольных обходов  - акты установления фактов распространения  - протоколы принятых решений | - Выявление и пресечение нелегального оборота алкогольной продукции  - Снижение употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции |
| 1.1.3 | Введение ограничений на реализацию алкогольной продукции на территории МО (сокращение числа объектов торговли, времени реализации, введение дней с полным запретом продажи в праздничные и др. дни) на основании разработанных и утвержденных Главой МО локальных нормативно-правовых актов | | 01.06.2020 |  | | Районный Совет депутатов  Совет депутатов МО | Решение Совета депутатов (района, поселения) | Снижение потребления алкогольной продукции |
| 1.1.4 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельскохозяйственных предприятий, общественных и социально-ориентированных некоммерческих организаций, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией | | 2020 - 2024 |  | |  | Отчеты  Протоколы  Ссылки на информационные ресурсы | Снижение потребления алкогольной продукции  Снижение алкоголь ассоциированной смертности  Повышение доли лиц, приверженных ЗОЖ |
| 1.1.6 | Мероприятия, направленные на снижение потребления алкоголя, возникновение алкогольной зависимости: | | 2020 - 2024 |  | |  | Количество мероприятий, охват.  Подтверждение -ссылка на информационные ресурсы (газета. сайт, соцсети и пр.),где размещается информация о мероприятии и фото\видеоматериал. | Повышение доли лиц, приверженных ЗОЖ  Снижение потребления алкогольной продукции  Снижение алкоголь ассоциированной смертности |
| Месячник пропаганды трезвости, приуроченный к Всероссийскому дню трезвости (11 сентября) | | 2020 - 2024  Сентябрь |  | |
| Участие в Республиканском конкурсе «ТОСов» | | 2020 – 2024  Согласно Положения |  | |
| Профилактическая акция «Бурятия за трезвость!» | | 2020 – 2024  ноябрь |  | |
| Информационно-мотивационный обучающий семинар для родителей «Трезвые правила жизни» | | 2020 – 2024  декабрь |  | |
| Марш трезвости сельского поселения | | 2020 – 2024  январь |  | |
| Родительский Совет «Трезвое общество – здоровые дети» | | 2020 – 2024  февраль, март |  | |
| Межпоселенческая эстафета трезвости «Мы за ЗОЖ» | | 2020 – 2024  апрель - июнь |  | |
| Круглый стол по профилактике употребления алкоголя с участием врача-нарколога, специалистов КДН, ЗП, ПДН, демонстрацией профилактических фильмов, разъяснением ответственности за употребление алкоголя для учащихся старших классов СОШ района | | январь,  ноябрь |  | |
| 1.1.7 | Проведение работы с СП, сельских сходов по формированию территорий трезвости | | 2020 0- 2024 | 150 | | АМО, АСП, ЦРБ | Протоколы |  |
| **1.2.** | **Мероприятия, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО** | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятия по организации контроля на объектах торговли, общественного питания, в местах массового пребывания населения по соблюдению ФЗ - 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в РФ» | | 2020 - 2004 |  | О МВД Джидинского района, Общественные организации и др. | | План проверок  Отчет ОИП (ответственному исполнителю программы) | Реализация прав граждан на бестабачный воздух |
| 1.2.2 | Оформление рабочих мест, мест общего пользования и территории знаками, запрещающими курение | | постоянно |  | **Руководители учреждений** | | Отчет, Фотоотчет | Реализация прав граждан на бестабачный воздух |
| 1.2.3 | Углубленное групповое профилактическое консультирование курящих пациентов в «Школе по отказу от курения» | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», МКУ Управление Образования | | График работы Школы,  журнал Школы, | - Число лиц, снизивших индекс курения,  - Число лиц, отказавшихся от курения |
| 1.2.4 | Открытие кабинета по отказу от курения | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | | Приказ главного врача  График работы кабинета т пр. документы | Число граждан, которым оказана мед. помощь по отказу от курения,  Число лиц, отказавшихся от курения |
| 1.2.5 | Мероприятия, направленные на снижение потребления табака в различных целевых группах: (включить)   1. Акция «Дыши легко», посвященная Всемирному Дню без табака 2. Легкоатлетический кросс, посвященный дню рождения района. 3. Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения детей и молодежи к употреблению табака и курительных смесей (лекции, беседы, классные часы). | | 31 мая  апрель  постоянно |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»,  МКУ Управление Образования  Комитет по спорту и молодежной политики | | Отчет с указанием:  - целевой аудитории  - охвата  - освещения в СМИ, соцсетях | - Число лиц, снизивших индекс курения,  - Число лиц, отказавшихся от курения |
| **1.3.** | **Мероприятия по созданию в МО условий для занятий граждан физической культурой и спортом, формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | | |
| 1.3.1 | Внедрение производственной гимнастики на предприятиях и организациях | | 2020 - 2024 |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | | Количество организаций и количество участников | Снижение фактора риска НИЗ «Низкая физическая активность» |
| 1.3.2 | Внедрение физкультминуток на переменах в образовательных организациях | | 2020 - 2024 |  | МКУ Управление Образования | | Количество СОШ, охват школьников | Повышение физической активности школьников |
| 1.3.3 | Обеспечение доступа населения к имеющимся на территории МО спортивным залам и площадкам, в т.ч. в вечернее время | | постоянно |  | МКУ Управление Образования  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | | Количество залов и количество охваченных | Повышение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.5 | Ведение мониторинга доступности и посещаемости спортивных площадок на территории МО | | постоянно |  | СП района  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | | Количество площадок всего, в т.ч. доступных, посещаемость | Повышение доступности спортивных площадок для населения |
| 1.3.7 | Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» | | В течении года | 20000 | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | | Количество мероприятий, охват  Подтверждение -ссылка на информационный ресурс (газета. сайт, соцсети и пр., где размещается информация о мероприятии и фото\видеоматериалы) | Повышение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.8 | Традиционная спартакиада работников предприятий и организаций «Зима» | | Декабрь-март |  | АМО «Джидинский район»  Отдел по физической культуре, спортуи молодежной политике | |
| 1.3.9 | Республиканский турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок Первого бурятского ученого Доржи Банзарова | | март |  | АМО «Джидинский район», ООР,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике  Минспорт РБ | |
| 1.3.10 | Открытое Первенство Джидинского района по вольной борьбе, посвященного памяти Заслуженного работника сельского хозяйства РБ, председателя колхоза 60 лет Октября, исполнительного директора АПО "Джидинское" Б.Б. Ламуева | | апрель |  | АМО «Джидинский район», ООР,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике  Минспорт РБ | |
| 1.3.11 | Спортивный праздник "Эрын гурбан наадан" посвященный основателю дацана, XVII Пандито Хамбо ламе Лубсан Ниме Дармаеву | | май |  | АМО «Джидинский район», ООР,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.12 | Районный турнир по волейболу среди мужских и женских команд по волейболу на призы Главы МО "Джидинский район" | | май |  | АМО «Джидинский район»,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.13 | Проведение районного культурно-спортивного праздника "Сурхарбан" | | Июнь-июль |  | АМО «Джидинский район»,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.14 | Отборочные турниры по подготовке сборной команды Джидинского района | | июнь, январь |  | АМО «Джидинский район»,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.15 | День физкультурника | | август |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.16 | День молодежи | | август |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.17 | Профилактическое мероприятие среди подростов и молодежи посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом | | сентябрь |  | Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | | Повышение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.3.18 | Спартакиада для лиц с ОВЗ и граждан пожилого возраста (Квесты, шахматно-шашечные турниры, дартс, настольный теннис, волейбол, вутбол) | | октябрь |  | Совет ветеранов.  АМО «Джидинский район», ОСЗН, ПФР,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.19 | Международный турнир по волейболу среди мужских и женских команд, памяти ордена Трудового Красного Знамени, Почетного гражданина Джиды С.Б. Жаргалова | | ноябрь |  | АМО «Джидинский район», ООР,  Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | |
| 1.3.20 | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства:  - скандинавская ходьба  - мини-волейбол  - спортивные танцы и пр. | | 2020 - 2024 |  | ООР, ТОСы. | | Количество организаций и охват | Повышение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом |
| **1.4** | **Мероприятия, направленные на формирование приверженности граждан к здоровому питанию** | | | | | | | |
| 1.4.1 | Стимулирование производства в МО пищевой продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания,  в т.ч. обогащенных витаминами и микроэлементами, в т.ч. йодирование | | 2020 - 2024 |  | Зам. Главы АМО  Руководители КФХ | | Решения  Протоколы и пр. документы | Выпуск качественных продуктов питания, в т.ч. для обеспечения детских дошкольных и школьных учреждений |
| 1.4.2 | Проведение сезонных ярмарок сельскохозяйственной продукции местных производителей, выставок-продаж продуктов здорового питания | | 2020 - 2024 |  | Отдел сельского хозяйства  Зам. Главы АМО по экономике,  Руководители КФХ | | Ссылки на информационный ресурс | Обеспечение жителей района продуктами питания местного производства |
| 1.4.3 | Организация рационального питания детей в общеобразовательных учреждениях МО:  - обеспечение бесплатного и \или льготного горячего питания для всех школьников, включая старшие классы  - осуществление обязательной витаминизации рациона питания школьников с использованием витаминно-минерализованных комплексов | | 2020 - 2024 |  | Управление образования | | Управление Образования | Повышение качества питания детей и подростков  Формирование правильного пищевого поведения |
| 1.4.4 | Обучение различных целевых групп населения с применением образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, в т.ч. с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в формате тематических сайтов, в социальных сетях:  1. «Школа здорового питания»  2.Конкурс рисунков «Я питаюсь правильно!»  3. Проведение бесед, классных часов на темы: - «Режим питания. Правила поведения за столом»»; - «Здоровое питание»; - «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника»; - «Питание и здоровье»; - «Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Правила ухода за посудой»; - «Пищевые риски, продукты, опасные для здоровья»; - «Болезни, передаваемые через пищу.  - Правила хранения продуктов и готовых блюд». | | 2020 - 2024 | 5000 | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление культуры  Управление образования  Управление социального развития | | План обучающих мероприятий  Отчет (количество обучающих мероприятий, охват по целевым группам | Повышение информированности о здоровом питании  Формирование правильного пищевого поведения |
|  | Проведение мониторинга распространенности фактора риска НИЗ «Нерациональное питание» среди различных целевых групп населения МО | | ежегодно |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | | Аналитическая справка | Снижение распространённости фактора риска НИЗ «Нерациональное питание» |
| **1.5.** | **Мероприятия, направленные на снижение предотвратимой смертности, в т.ч. от внешних причин** | | | | | | | |
| **1.5.1.** | **Мероприятия по профилактике ХНИЗ** | | | | | | | |
| **1.5.1.1** | Организация мероприятий, способствующих привлечению населения, в т.ч. работающих, а также проживающих на отделенных территориях, к прохождению ежегодных профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения (обеспечение транспортом и др.) | | 2020 - 2024 |  | Руководители учреждений и предприятий  ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | | План  Отчет | Повышение охвата населения района профилактическими медицинскими осмотрами, повышение ранней выявляемости ФР НИЗ и НИЗ |
| **1.5.1.2.** | Финансирование, помощь в организации и проведении вакцинации против клещевого энцефалита, сезонного гриппа, пневмококковой инфекции целевых групп населения МО | | 2020 - 2024 |  | Районный Совет депутатов  Руководители учреждений и предприятий  ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление образования | | План  Отчет | Снижение заболеваемости населения клещевым энцефалитом, гриппом и пневмококковой инфекцией |
| **1.5.1.3** | Проведение круглых столов, семинаров по профилактике суицидального поведения | | 2020-2024 | 5000 | АМО, СП  МЧС  О МВД  КДН и ЗП  ПДН  Комиссии по содействию семье и школе | | Протоколы, решения |  |
| **1.5.1.4** | Внедрение превентивных программ  - «Тропинкой здоровья»  -«Расту. Развиваюсь. Взрослею»  - «Полезные навыки. Полезные привычки.»  -«Д.О.М». | | 2020 - 2024 |  | МППС «Доверие» | | Групповые и индивидуальные занятия | Формирование стрессоустойчивости и ЗОЖ |
| **1.5.2.** | **Профилактические мероприятия, направленные на снижение смертности от внешних причин** | | | | | | | |
| **1.5.2.1** | Профилактика утоплений.  - Изготовление и распространение памяток для населения  - Обновление баннеров в местах массового пребывания («Купание запрещено!» «Не оставляйте детей без присмотра!», «Переправа запрещена» и проч.)  - проведение сельских сходов;  - организация патрулирования береговой линии силами МЧС, О МВД, ПДН, КДН и ЗП, СП)  - Проведение уроков безопасности в ОУ «Безопасное поведение на воде» | | 2020 – 2024 постоянно | 10000 | АМО, СП  МЧС  О МВД  КДН и ЗП  ПДН  Комиссии по содействию семье и школе | | Протоколы решений, административные протоколы |  |
| **1.5.2.2** | Профилактика переохлаждений, особенно в состоянии алкогольного опьянения, обход и информирование семей СОП и ТЖС. | | 2020 - 2024  В холодное время года |  | МЧС, Администрации СП | |  |  |
| **1.5.2.3** | Пожарная безопасность. Профилактическая работа– подворные обходы, семей СОП и ТЖС. | | 2020 - 2024  В отопительный сезон |  | МЧС, Администрации СП | |  |  |
| **1.5.2.4** | Безопасность детей. Наблюдение социально-неблагополучных семей | | постоянно |  | КДНиЗП, ПДН, службы системы профилактики,  Органы опеки | |  |  |
| **1.5.2.5** | Профилактика дорожного травматизма:  - контроль применения светоотражающих элементов в темное время суток жителями поселений  - освещение дорог в поселениях  - акция «Трезвый водитель»  - классные часы, семинары, совещания. | | постоянно |  | ГИБДД,  МКУ Управления образования,  Администрации СП | |  |  |
| **1.5.2.6** | Первичная профилактика суицидальных настроений:  - работа в ОУ «Почты доверия»  - консультация психологов  - проведение тренингов по стрессоустойчивости | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  О МВД по Джидинскому району    ППС «Доверие» | |  |  |
| **1.5.3** | **Профилактика заболеваний репродуктивной сферы у мужчин** | | | | | | | |
| 1.5.3.1 | Повышение уровня информированности граждан в вопросах профилактики НИЗ и пропаганде ЗОЖ, охране репродуктивного здоровья: проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Дню семьи, любви и верности 8 июля | | ежегодно, июль |  | ЦРБ  АМО  Главы СП  МКУ УК  ОСиМП  СМИ | | План проведения мероприятий, статьи в СМИ | Формирование положительного имиджа семьи и ответственного родительства |
| 1.5.3.2 | Проведение массовых информационно – пропагандистских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню мужчин: пропаганда ЗОЖ, семейных ценностей | | Первая суббота ноября |  | ЦРБ  АМО  Главы СП  МКУ УК  ОСиМП  СМИ | | План проведения мероприятий, статьи в СМИ | Повышение роли мужчины в обществе |
| 1.5.3.3 | Проведение Уроков репродуктивного здоровья мужчин в рамках реализации корпоративных программ укрепления здоровья | | постоянно |  | ЦРБ  Руководители организаций  ГВЗ уролог МЗ РБ, РЦМП | | Методические материалы, статьи | Профилактика заболеваний репродуктивной сферы, онкозаболеваниймужчин |
| 1.5.3.4 | Лекторий для мужчин «Мужское здоровье» | | 4 квартал 2021г.  Приглашение врача - уролога |  | ЦРБ,  Руководители организаций | | Статьи | Профилактика заболеваний репродуктивной сферы, онкозаболеваниймужчин |
| 1.5.3.5 | Онлайн Школа здоровья для мужчин | | постоянно |  | ЦРБ | | Размещение ссылки на сайт РЦМП в мессенджерах и сайтах организаций | Возможность гражданам получения информации из официального источника |
| 1.5.3.6 | Обучение по превентивной программе охраны репродуктивного здоровья мальчиков и юношей «Расту. Развиваюсь. Взрослею» | | постоянно |  | МКУ УО,  Руководители ОУ  ЦРБ | | Занятия по программе | Воспитание ответственного отношения к своему здоровью и будущему отцовству |
| 1.5.3.7 | Работа Советов отцов:  - формирование ЗОЖ;  - положительные семейные традиции;  -патриотическое воспитание;  -спортивные мероприятия | | В течении года |  | МКУ УО  МКУ УК  Главы СП  ОСиМП | | Информация в СМИ и мессенджерах | Ответственное отцовство |
| 1.5.3.8 | Прохождение мужчинами диспансеризации определенных групп взрослого населения (анализ крови на ПСА в возрастах 45,50,55,60,64лет) | | В течении года |  | Зам. главы по социальной работе  Главврач ЦРБ  Руководители организаций | | Согласно графика | Профилактика заболеваний репродуктивной сферы мужчин. Своевременное выявление заболеваний. |
| **1.5.4** | **Мероприятия по первичной профилактике заболеваний полости рта** | | | | | | | |
| 1.5.4.1 | Всемирный день здоровья полости рта – 20 марта:  - массовые акции;  - конкурсы;  - викторины | | ежегодно |  | ЦРБ  АМО  Главы СП  МКУ УК  ОСиМП  СМИ | | Информация в СМИ и мессенджерах, отчет о проведении | Формирование ответственного отношения к своему здоровью |
| 1.5.4.2 | Уроки здоровья в учреждениях образования в рамках проекта «Уроки здоровья»  (методрекомендации на сайте ГБУЗ «РЦМП им. В. Р. Бояновой» в разделе «Уроки здоровья») | | Март, ежегодно |  | МКУ УО, руководители ОУ | | Отчет о проведении | Формирование ответственного отношения к своему здоровью |
| 1.5.4.3 | Онлайн Школа здоровья «школа здоровья полости рта» на сайте РЦМП | | постоянно |  | МКУ УО, руководители ОУ | | Размещение ссылки на сайт РЦМП в мессенджерах и сайтах организаций | Формирование ответственного отношения к своему здоровью |
| 1.5.4.4 | Гигиеническое обучение населения. В т.ч. трудоспособного возраста, по вопросам гигиены полости рта | | постоянно |  | ГБУЗ ЦРБ,  стоматологи | | Статьи в газетах,  Уроки здоровья | Формирование ответственного отношения к своему здоровью |
| 1.5.4.5 | Ежегодное прохождение диспансеризации и профосмотров определенных групп взрослого населения, включающих осмотр слизистых губ и ротовой полости | | постоянно |  | ГБУЗ ЦРБ,  Стоматологи  Руководители организаций | | Согласно графика | Раннее выявление онкозаболеваний и своевременное лечение |
| 1.5.4.6 | Информационно – наглядная работа с населением по профилактике заболеваний полости рта | | постоянно |  | ГБУЗ ЦРБ,  Стоматологи | | Брошюры, статьи в СМИ, листовки, сайты, мессенджеры | Профилактика заболеваний полости рта |
| 1. **Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и формирования личной ответственности за здоровье** | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Мероприятия по вовлечению граждан и некоммерческих организаций в работу по укреплению общественного здоровья** | | | | | | | |
| 2.1.1 | Оказание организационной и методической помощи социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в деятельности по формированию общественного здоровья | | 2020 - 2024 |  | Зам. главы по социальной работе | | Протоколы решений, методические материалы и пр. | Увеличение числа НКО, действующих в МО |
| 2.1.2 | Координация и развитие волонтерского движения за здоровый образ жизни среди различных целевых групп, в т.ч. подростков, молодежи, лиц пожилого возраста:  - предоставление отдельных помещений для работы волонтеров, СОНКО, общественных организаций  - организация присутствия волонтерских объединений \ групп МО в Интернет-пространстве | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управления образования и культуры АМО  Комитет по спорту и молодежной политике | |  | Увеличение числа волонтеров, расширение их деятельности в МО |
| 2.1.3 | Работа по расширению контактов, привлечению партнёров, PR-деятельности, налаживанию коммуникаций со СМИ, органами власти и местного самоуправления | |  |  | Волонтеры  Общественные организации | | План работы  Отчеты  Ссылки на информационные ресурсы | Расширение деятельности НКО, волонтеров и других общественных организаций на территории МО |
| **2.2.** | **Мероприятия по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения**  **информационно-коммуникационной кампании** | | | | | | | |
| 2.2.1 | Размещение на сайтах муниципального образования, ЦРБ, СОШ и др. организаций, в районной газете «Джидинка» информации по актуальным вопросам охраны здоровья | | 2020 - 2024 |  | Пресс-секретарь АМО  Руководитель районной газеты  ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление образования  Управление культуры  Руководители организаций  Общественные организации  Волонтеры  Комитет по спорту и молодежной политике | | План мероприятий, отчет | Повышение приверженности населения ЗОЖ |
| 2.2.2 | Трансляция на мониторах в организациях, общественном транспорте социальной рекламы по вопросам здорового образа жизни | |  |  | Количество видов социальной рекламы и ротаций | Повышение приверженности населения ЗОЖ |
| 2.2.3 | Размещение информационных материалов по профилактике НИЗ, формированию ЗОЖ, вакцинопрофилактике в сети Интернет (социальных сетях, мессенджерах, сайтах) | |  |  | Ссылки | Повышение приверженности населения ЗОЖ |
| 2.2.4 | Распространение тематических информационно-наглядных материалов на массовых мероприятиях (фестивали, соревнования, сельские сходы и пр.) | |  |  | Ссылки | Повышение приверженности населения ЗОЖ |
| 2.2.5 | Установление средств наружной рекламы (рекламные щиты, баннеры) в МО, сельских поселениях, на трассах с размещением социальной рекламы по актуальным вопросам охраны здоровья | |  |  | Фото подтверждения  Ссылки | Повышение приверженности населения ЗОЖ |
| **2.3** |  | **Гигиеническое обучение населения** | | | | | | |
| 2.3.1 | Углубленное профилактическое консультирование (УПК) в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, профилактических медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, выездной работы Центров здоровья, мобильных медицинских бригад | | 2020 - 2024 |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление Роспотребнадзора | | Журнал проведения УПК  Число граждан, прошедших УПК | Снижение уровней факторов риска НИЗ у обученных пациентов (АД, глюкоза, холестерин, курение и пр.)  Повышение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами |
| 2.3.2 | Реализация проекта «Школа здоровья»: проведение выездного гигиенического обучения населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формированию мотивации на ведение здорового образа жизни врачами ЦРБ в организациях, учреждениях, ДК, на фермерских хозяйствах и пр.; | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление Роспотребнадзора | | ссылки | Снижение уровней факторов риска НИЗ у обученных пациентов (АД, глюкоза, холестерин, курение и пр.) |
| 2.3.3 | Размещение информационного ресурса для населения «Школа здоровья - онлайн» на сайтах медицинских организаций, муниципальных образований; | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление Роспотребнадзора | | ссылки | Повышение информированности населения о ЗОЖ, коррекции факторов риска НИЗ |
| 2.3.4 | Реализация в образовательных учреждениях на территории МО утвержденных превентивных образовательных программ по профилактике табакокурения, формированию стрессоустойчивости, сохранению репродуктивного здоровья и т.д. | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление Роспотребнадзора | | ссылки | Снижение среди школьников распространенности курения  Повышение информированности о сохранении здоровья |
| 2.3.5 | Привлечение пожилых граждан к деятельности «Университет третьего возраста», «Серебряное волонтерство» | |  |  | ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ»  Управление Роспотребнадзора  ОСЗН  ПФР  Совет ветеранов | | ссылки | Повышение продолжительности активной жизни пожилых граждан |
| **2.4** |  | **Массовые мероприятия** | | | | | | |
| 2.4.1 | Конкурс молодежных грантов социальной направленности | | 2 квартал |  | АМО  Комитет по молодежной политике | | ссылки | Повышение социальной активности молодежи |
| 2.4.3 | Районный слёт волонтеров | | май |  | МКУ РУО  Комитет по молодежной политике | | ссылки | Развитие волонтерства в МО |
| 1. **Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте** | | | | | | | | |
| 3.1 | Круглый стол «Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы», в т.ч. корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | | ноябрь  2020 г. |  | Зам. главы МО по социальному развитию | | Протокол совещания | Выработка плана действий в области УОЗ |
| 3.2 | Разработка и реализация корпоративных программ укрепления здоровья работающих в соц. учреждениях района | | 2020 г. |  | Комитет по молодежной политике  МКУ УО  МКУ УК  ОСЗН  ПФР  ЦЗН | | Корпоративная программа  Отчет о реализации  ссылки | Улучшение условий труда  Снижение временной нетрудоспособности, выхода на инвалидность  Снижение распространённости факторов риска НИЗ |
| 3.3 | Проведение оценки и обсуждение результатов реализации корпоративных программ укрепления здоровья на основе анализа временной и стойкой нетрудоспособности, распространенности факторов риска НИЗ и пр., коррекция планов в соответствии с их результатами | | 01.12.2020 г.  далее ежегодно |  | Руководитель учреждения (организации, предприятия) | | Аналитический отчет ответственному руководителю Программы | По результатам анализа вносятся коррективы в План мероприятий на дельнейший период |

1. **Риски реализации программы:**
2. Несбалансированность бюджета ввиду недопоступления доходов
3. Обстоятельства непреодолимой силы