ПРОЕКТ

Республика Бурятия

Муниципальное образование «Джидинский район»

Буряад Республикын

«Зэдын аймаг» гэhэн

муницыпальна

байгууламжын захиргаан

Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 8. тел. 8-30134-41420

ИНН 0304002842     admdzd @icm.buryatia.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ____» _________ 2020 г. 				                   	с. Петропавловка

№ _______

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение безопансости жизнедеятельности

населения Джидинского района на 2021-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. От 20.07.2020г.) «Об общих принципах оргнизации местного самоуправления в  Российской Федерации», Постановлением Главы Администрации муниципального образования «Джидинский район» №159 от 22.04.2015 года (ред. От 14.02.2017г. №36) об утверждении «Порядка разработки,  реализации и оценки эффективновности муниципальных программ МО «Джидинский район», Уставом МО «Джидинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы».

- Настоящее Постановление вступает в силу 01.01.2021 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета МО «Джидинский район» на 2021 год и плановый период 2022-2025 годы.

- Опубликовать настоящее Постановление путем размещения на официальном сайте администрации МО «Джидинский район».

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава МО «Джидинский район»					В.Р.Цыренов

«Утверждена»

постановлением Главы

МО «Джидинский район»

от «__» ________ 202__г.  № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы»

с. Петропавловка

- г.

- 1.ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО «Джидинский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | Органы местного самоуправления МО «Джидинский район», ПЧ-16, ПЧ-17, ПЧ-86, ПЧ-88 9-го Селенгинского ОГПС, ОМВД России по Джидинскому району, Отдел по экономическому развитию МО «Джидинский район», МКУ «Управления образования», МКУ Культуры и туризма, Финансовое управление МО «Джидинский район», ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», Управление сельского хозяйства МО «Джидинский район», Джидинский филиал БУВ «БРСББЖ» |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий; совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1.Создание, оборудование и эксплуатация автоматизированной системы централизованного оповещения и информирование населения на территории района об опасностях и угрозах возникновения ЧС. 2. Повышение уровня знаний по соблюдению правил безопасности и основ жизнедеятельности населения района, путем организации обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной безопасности (создание, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационных пунктов) 3. Реализация политики органов государственной власти в области пожарной безопасности и профилактики пожаров, укрепление материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населенных пунктах Джидинского района, уменьшение наносимого пожарами материального ущерба, а также организация формирования сил и средств на территории сельских поселений Джидинского района. 4. Обеспечение безопасности населения на водных объектах. 5. Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Индикаторами Программы являются: - охват населения звуковой системой оповещения населения на территории района об опасностях и угрозах возникновения ЧС,%; - количество зарегистрированных пожаров, ед; - количество погибших людей при пожаре, чел; - материальный ущерб при пожарах, тыс. руб.; - количества зарегистрированных несчастных случаев на водных объектах, чел; - количество неработающего населения, прошедших обучение в области ГО, ПБ и защиты от ЧС (нарастающим итогом), чел. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы | годы | Всего (тыс.руб.) | Бюджет РФ (тыс.руб.) | Бюджет РБ (тыс.руб.) | Бюджет района (тыс.руб.) | Внебюджетные источники (тыс.руб.) |
|  | 2021 | 2993,0 | 0 | 0 | 2993,0 | 0 |
|  | 2022 | 2333,0 | 0 | 0 | 23330, | 0 |
|  | 2023 | 2333,0 | 0 | 0 | 2333,0 | 0 |
|  | 2024 | 2260,0 | 0 | 0 | 2230,0 | 0 |
|  | 2025 | 2310,0 | 0 | 0 | 2310,0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы в полном объеме позволит: - повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени; - повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны; - доведение резервов материальных ресурсов для нужд ГО и ликвидации ЧС до установленных норм первоочередного жизнеобеспечения населения; - обеспечение безопасности места (мест) отдыха людей на воде; - создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательного формирования (АСФ); - обеспечить создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; - повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров. - повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к своевременному реагированию на угрозы возникновения ЧС |  |  |  |  |  |

1.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Важнейшей целью социально-экономического развития Джидинского района является повышение уровня и качества жизни населения, формирование благоприятной, здоровой и безопасной среды обитания, в том числе необходимого уровня безопасности населения Джидинского района.

Программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы» (далее –Программа) реализует политику администрации Джидинского района по ведению гражданской обороны, защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности, личной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Численность населения Джидинского района по состоянию на 01.01.2020 г. составила 23388 чел.

В настоящее время в районе насчитывается 22 сельских поселений, 37 населенных пунктов.

Основные риски чрезвычайных ситуаций, которые возможны для проявления на территории Джидинского района - природные пожары, пожары в жилом секторе, негативное воздействие поверхностных и грунтовых вод (паводки, наледные процессы, выход на поверхность грунтовых вод), завоз или занос инфекционных заболеваний людей и животных с соседних граничащих районов и сопредельного государства Монголии и техногенные аварии.

При лесных пожарах в зону поражения входят такие населенные пункты, как с. Алцак с населением 331 чел. с. Верхний Торей с населением 451 чел., с. Улзар с населением 45 чел. Всего в зону поражения попадает 827 человек.

В летний паводкоопасный период возможно достижение опасных отметок и подтопление пойменных участков и строений, расположенных на них. Многолетние уровни воды на реке Джида за июнь-август месяцы составляют: низший уровень воды в реке 185 см., критический уровень составляет 709 см.

При продвижении волны дождевого паводка в Джидинском районе в зону подтопления могут попасть 8 населенных пунктов 1140 дома, 3211 человек: н.п. Нижиний Торей (54 домов, 175 человек), н.п. Тохой (44 домов, 387 человек), н.п. Укыр Челон (19 домов, 62 человека), н.п. Тэнгэрэк (68 домов, 226 человек), н.п. Баян (44 домов, 33 человек), н.п. Петропавловка (нижняя часть) (259 домов, 541 человек), н.п. Джида (447 домов, 1070 человек), н.п. Енхор (205 домов, 717 человек).

Селевым потокам подвержены 2 села:

- с. Енхор, попадают улицы: Школьная, Кооперативная и Подгорная с количеством 56 дворов и 210 человек проживающих.

- с. Баян,  попадает 1 улица – Макарина, 9 дворов и 25 человек населения.

Детский оздоровительный лагерь «Черемушки» находится возле берега р. Джида, территория лагеря составляет 15000 км.м. (охват детей за летний сезон 255 детей и 21 взрослых).

На затопляемых зонах проходят линии электропередач протяженностью 21 км, в том числе по участкам:

- Нарынский, фидер № 3 ВЛ-10, переход через р.Джида – 5 км.

- Нижне-Торейский, фидер № 4, ВЛ-10, переход к с.Тохой – 4 км.

- Бургалтайский, фидер № 2, переход на с.Желтура, ВЛ-10 – 1 км.

- Петропавловский, фидер № 4, ВЛ-10, переход через р.Джида от м-сти «Черемушки» на с.Баян – 4 км.

- Петропавловский, фидер № 3, ВЛ-10, переход по лугу на фермерские стоянки в местности «Зайцево»;

- Дырестуйский, фидер № 4, ВЛ-10, с Дырестуя на с.Цаган-Усун – 5 км.

Енхорская подстанция ПС 35/10.

Затопляемая зона линии электросвязи составляет  4,5 км., переход через р. Джида на с. Хулдат.

Имеется  муниципальный мост, который наиболее подвержены к разрушению в период летнего паводка:

Белоозерск  - Енхор мост ч/з р.Джида 17 + 700, деревянный, габариты Г – 6,4,.   Длина 168 пог.метра,  год постройки – 1972 г. , балансовая стоимость  3,041 млн.руб. Техническое состояние – понижена проектная нагрузка с 30 тонн на разрешенную 6 тонн.

На территории района расположены 3 гидротехнических сооружения (Дырестуйская дамба, Зарубинская дамба, водохранилище на реке Гэгэтуйка), находятся в удовлетворительном состоянии.

Участок межпоселенческой автомобильной дороги с. Дырестуй – с. Зарубино с 3 км. по 7 км. подвергается к подтоплению и размыву.

Участок межпоселенческой автомобильной дороги с. Белоозерск – с. Енхор с 18 км. по 23 км. подвергается к подтоплению и размыву.

Участок межпоселенческой автомобильной дороги с. Оер – с. Тохой –Укыр-Челон (к вантовому мосту) с 2 км. по 4 км. и 5 – 6 км. подвергается к подтоплению и размыву.

На территории района не исключается возникновение и распространение массовых инфекционных заболевания людей и животных таких как: сибирской язвы, бруцеллёза, ящура, чумы, вирусного гепатита А и других кишечных заболеваний, ОРВИ и гриппа, птичьего гриппа.

- Не исключаются случаи завоза (заноса) возбудителей инфекционных заболеваний с территории Монголии, непосредственно граничащей с территорией Джидинского района. Также не исключается завоз (занос) возбудителей инфекционных заболеваний с территорий субъектов Российской Федерации неблагополучных в эпидемиологическом отношении (ящур, птичий грипп). Миграция животных, в т.ч. грызунов и диких птиц с территории Монголии создаёт угрозу возникновения чумы, туляремии, псевдотуберкулёза, птичьего гриппа. Для утилизации биологических отходов в соответствии  с ветеринарно – санитарными правилами на территории района хозяйственным способом отремонтированы 21 скотомогильник и 1 сибиреязвенное захоронение.

- Обеспечение населения района доброкачественной питьевой водой имеется не в каждом населённом пункте, уровень благоустройства низок. Вследствие этого  не исключается возникновение массовых заболеваний из группы кишечных инфекций (вирусный гепатит А, дизентерия и т.д.).

- За последние годы количество несчастных случаев на воде снизилось не значительно в 2019 г.  погибло 1 человек, в 2020 году 3 человека. В основном несчастные случаи происходят по вине самих граждан, из-за несоблюдения элементарных правил безопасности на воде, основную долю занимают граждане, находившиеся в нетрезвом состоянии (на отдыхе)и несовершеннолетние, находящиеся на водном объекте без присмотра взрослых. Немаловажную роль играет и отсутствие санкционированных мест отдыха на воде, не организованы пляжи, отсутствуют спасательные посты и спасательное оснащение в сельских поселениях района.

- Проблема пожарной безопасности остается острой, за последние годы количество пожаров снизилось на 61,0% зарегистрировано 30 пожаров в 2020 году, в 2019 году -77, количество жертв при пожарах увеличилось на 100% погибло 4 человека в 2020г.,  в 2019г. – 2, пожарами причинен материальный ущерб составил в 2020 году 3,5 млн. руб., в 2019 году 5,3 млн. руб. В основном причина возгорании является человеческий фактор. Тем не менее, профилактическая работа по данному направлению ведется, но этого недостаточно. Остаются не решенными проблемы строительства теплых боксов для Противопожарных автомобилей сельских поселений, недоукомплектованность добровольных пожарных дружин спецодеждой, пожарным инвентарем, наличием резервов горюче-смазочных материалов, запасных частей для автотранспорта и  т.д. В связи с этим необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при ее решении может быть достигнут при использовании программно-целевых методов, а повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения может быть обеспечено путем реализации основных программных направлений.

1.2 Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных действий.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1.Создание, оборудование и эксплуатация автоматизированной системы централизованного оповещения и информирование населения на территории района об опасностях и угрозах возникновения ЧС.

2. Повышение уровня знаний по соблюдению правил безопасности и основ жизнедеятельности населения района, путем организации обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной безопасности (создание, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационных пунктов).

3. Реализация политики органов государственной власти в области пожарной безопасности и профилактики пожаров, укрепление материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населенных пунктах Джидинского района, уменьшение наносимого пожарами материального ущерба, а также организация формирования сил и средств на территории сельских поселений Джидинского района.

4. Обеспечение   безопасности населения на водных объектах.

5. Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы.

1.3 Ожидаемые результаты реализации Программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель |  | Сроки реализаций мероприятий (год, квартал) | Ответственный исполнитель (Соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание, оборудование и эксплуатация автоматизированной системы централизованного оповещения и информирование населения на территории района об опасностях и угрозах возникновения ЧС. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Охват населения звуковой системой оповещения населения на территории района об опасностях и угрозах возникновения ЧС. |  | 2021-2025г.г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |
| 2 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |  | Снижение количества зарегистрированных несчастных случаев на водных объектах до 2 чел. |  | 2021-2025г.г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений |
| 3 | Повышение уровня знаний по соблюдению правил безопасности и основ жизнедеятельности населения района, путем организации обучения населения способам защиты и действиям в ЧС, мерам пожарной безопасности (создание, оснащение и поддержание в рабочем состоянии учебно-консультационных пунктов) |  |  | Увеличение количества неработающего населения, прошедших обучение в области ГО, ПБ и защиты от ЧС до 9,75 тыс. человек с 2021 по 2025 годы. | 2021-2025г.г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений, руководители организаций всех форм собственности |
| 4 | Реализация политики органов государственной власти в области пожарной безопасности и профилактики пожаров, укрепление материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населенных пунктах Джидинского района, уменьшение наносимого пожарами материального ущерба, а также организация формирования сил и средств на территории сельских поселений Джидинского района. |  |  | Снижение количества зарегистрированных пожаров, гибели людей и материального ущерба при пожарах | 2021-2025г.г. | ПЧ-16, ПЧ-17, ПЧ-86, ПЧ-88, Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы сельских поселений, ДПК сельских поселений |
| 5 | Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы |  |  | Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к своевременному реагированию на угрозы возникновения ЧС | 2021-2025г.г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |

1.4 Целевые индикаторы выполнения Программы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>,<, 0) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Сокращение количества лиц, погибших в результате пожаров и несчастных случаев на водных объектах в 1,5 раза в 2025 году по сравнению с 2020 годогм, что позволит МО «Джидинский район» уменьшить социальную остроту проблемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения звуковой системой оповещения от угроз чрезвычайных ситуаций | % | Количество населения, охваченного звуковой системой оповещения / общее количество населения х 100 % | > | 0 | 0 | 33 | 56,5 | 68,9 | 95,2 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество зарегистрированных пожаров | ед. | факт. Данные | < | 77 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 66,7 |
| 3 | Количество погибших людей при пожаре | чел. |  | < | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 66,7 |
| 4 | Материальный ущерб при пожарах | Тыс. руб. |  | < | 5300 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 | 40,8 |
| 5 | Количества зарегистрированных несчастных случаев на водных объектах | чел. |  | < | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | Количество неработающего населения, прошедших обучение в области ГО, ПБ и защиты от ЧС (нарастающим итогом), |  |  | > | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 4,5 | 6,2 | 7,95 | 9,75 | 100 |

1.5 Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2021 – 2025 годы.

1.6 Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономичес кий эффект | Ответс твенный испол нитель (соисполнители) | Срок |  |  | Источ- ники финан сиро- вания |  |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализа ции | Окон- чание реализации |  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  | итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14+ гр. 16) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч.утверждено в бюджете района <**> | (план по программе) | в т.ч.утверждено в бюджете района <**> | (план по программе) | в т.ч.утверждено в бюджете района <**> | (план по программе) |  |  |  | в т.ч. утверждено в бюджете района <**> |  |  |  | (план по программе) |  |  |  | в т.ч. утверждено в бюджете района <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 | 18 |
| 1.Мероприятия по ведению гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Приобретение брошюр, книг, методических материалов, информационных стендов, плакатов согласно заявкам от УКП сельских поселений | Обеспечение учебно- консультационных пунктов по гражданской обороне в сельских поселениях района, наглядными материалами | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | Заключение договоров с организациями на поставку материально- технических, продовольственных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны | Создание материальных и финансовых резервов для нужд ГО | МО «Джидинский район»Руководители организаций и учреждений | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 | 500,0 |
| 1.3 | Повышение квалификации должностных лиц по ГО и ЧС | Повышение профессиональных и практических знаний руководителей в области ГО и ЧС | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители организаций, учреждений | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 | 50,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 130,0 |  |  |  | 0,0 | 650,0 |
| 2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и специалистов ЧС администрации Джидинского района. Проведение учений, тренировок | Повышение профессиональных и практических знаний руководителей в области ГО и ЧС, | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021 г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 0,0 | 150,0 |
| 2.2 | Приобретение звуковой системы оповещения населения, электросирены | Создание системы оповещения населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0,0 | 2500,0 |
| 2.3 | Заключение договоров на поставку товаров первой необходимости и услуг | Создание минимальных условий для населения в условиях ЧС природного и техногенного характера | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, отдел по экономическому развитию | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 150,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  | 200,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | 0,0 | 1000,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 |  | 730,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 780,0 |  |  | 0,0 | 3650,0 |
| 3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Закупка информационных стендов, плакатов, буклетов, памяток | информирование населения о правилах пожарной безопасности | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Главы МО сельских поселений | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 3.2 | Приобретение обмундирования – спецодежды, инвентаря и запасных частей и комплектующих для АРСов согласно заявок от сельских поселений | обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Главы МО сельских поселений | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 | 300,0 |
| 3.3 | Закупка строительных материалов (шифер, обрезная доска,лакокрасочные изделия, профнастил, кирпич и т.д.), отопительные печи. | Обеспечение ДПК сельских поселений теплыми гаражами | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Главы МО сельских поселений, члены ДПК | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 | 500,0 |
| 3.4 | Закупка ГСМ АИ-92, ДТ, приобретение аншлагов, плакатов, буклетов, памяток (проведение рейдов, опахивание минерализованных полос, установка аншлагов) | Профилактика охраны лесов от пожаров | КЧС и ОПБ района, ОоиОД Джидинского лесничества, АУ РБ «Джидинский лесхоз», ОМВД, сельские поселения | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200,0 |  | 0 | 100,0 |
| 3.5 | Выкос сорной растительности и опахивание территории со сторон наиболее возможных, для распространения природных пожаров на территории района | Снижение угрозы распространения природных пожаров на территории района | Главы МО сельских поселений | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 | 250,0 |
| 3.6 | Снос ветхого и аварийного жилья | Профилактика возникновения пожаров в жилом секторе | Главы сельских поселений | 2021 г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 3.7 | Приобретение сухпайков для добровольных пожарных команд | обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, управляющий делами | 2021г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 30,0 |  | 0,0 | 150,0 |
| 3.8 | Приобретение оборудования для пожаротушения (воздуходувы, ранцевые опрыскиватели и тд.) |  |  | 2021г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |  |  | 70,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 70,0 |  | 0,0 | 350,0 |
| 3.9 | Прививание против клещевого энцефатита членов добровольных пожарных команд | Обеспечение безопасности добровольных пожарных команд | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, управляющий делами, ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | 2021г. |  | 2025г. |  |  | МБ | 83,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 80,0 |  | 0,0 | 403,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 |  |  | 620,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 620,0 |  | 0,0 | 2253,0 |
| 4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение курсов по соблюдению правил безопасности на воде среди населения, в т.ч выпуск буклетов, памяток, плакатов. | Обучение населения правилам безопасности на воде | Главы МО сельских поселений, начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021 г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 4.2 | Приобретение спасательных жилетов, кругов, концов «Александрова» | Снижения случаев гибели людей на воде | Главы МО сельских поселений, начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021 г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 | 100,0 |
| 4.3 | Создание санкционированного места купания |  |  | 2021 г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 960,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 300,0 |  | 0 | 2160,0 |
| 4.4 | Закупка ГСМ АИ-92, ДТ | Профилактика гибели людей на водных объектах | КЧС и ОПБ района, ОМВД, сельские поселения | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 |  | 0,0 | 250,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |  |  |  | 390,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 390,0 |  | 0,0 | 2610,0 |
| 5. Мероприятия по совершенствованию и развитию ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обучение диспетчеров ЕДДС в ГКУ РБ «Центр по ГО, ЗН и территорий от ЧС» | Повышение профессиональной подготовки дежурных диспетчеров ЕДДС | Оперативные дежурные ЕДДС, | 2021г. | 2025г. |  | МБ РБ |  |  | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 100,0 |
| 5.2 | Материальное стимулирование старост населенных пунктов | Повышение качества сбора и обмена информацией между ДДС района, населением и ЦУКС ГУ МЧС России по РБ | Начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 50,0 | 0,0 | 250,0 |
| 5.3 | Приобретение устройства для записи телефонных переговоров, определение исходящих и входящих номеров |  | Управляющий делами администраций, начальник отдела по делам ГО и ЧС, начальник МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел» | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 50,0 |
| 5.4 | Приобретение формы для диспетчеров ЕДДС |  |  | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 10,0 | 0,0 | 50,0 |
| 5.5 | Приобретение IP /SIP радиотелефона |  |  | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 5.6 | Установка системы контроля доступа и безопасности, видеоохраны здания и территории, в котором расположена ЕДДС |  |  | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 5.7 | Приобретение мебели и оборудования | Обеспечение деятельности ЕДДС | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, управляющий делами администрации, МКУ ХТО | 2021г. | 2025г. |  | МБ |  |  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 5.8 | Заключение договоров на эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и услуги связи ЕДДС |  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, управляющий делами администрации | 2021г. | 2025г. |  | РБ МБ |  |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 300,0 | 0 | 1500,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | МБ РБ |  |  | 460,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |  |  |  | 390,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 390,0 | 0,0 | 2090,0 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2993,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 |  |  |  | 2260,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2310,0 | 0,0 | 12153,0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2993,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 |  |  |  | 2260,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2310,0 | 0,0 | 12153,0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | - | * | - | * | - |  |  |  | - |  |  |  | * |  |  |  | * | * | * |

*-  указано справочно

<**> Графа вносится после утверждения бюджета (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

1.7 Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета МО «Джидинский район»

| Статус | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБ | ВР | 2021 г. |  | 2022г. |  | 2023г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  |
|  |  |  |  |  | С |  | План по подпрограмме | Утверждено в бюджете <*> | План по подпрограмме | Утверждено в бюджете <*> | План по подпрограмме | Утверждено в бюджете <*> | План по подпрограмме | Утверждено в бюджете <*> | План по подпрограмме | Утверждено в бюджете <*> |
| Мероприятия | 1.Мероприятия по ведению гражданской обороны. | Отдел архитектуры, ЖКХ, транспорта МО «Джидинский район», ОМВД России по Джидинскому району; МКУ Управление образования, МКУ Управление культуры и туризма, ГБУЗ «Петропавловская ЦРБ», 9-й Селенгинский ОГПС, главы сельских поселений района | 0810001 | 0309 | 882 | 244 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
|  | 2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). |  | 0810002 | 0309 | 882 | 244 | 680,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 730,0 | 0,0 | 780,0 | 0,0 |
|  | 3. Мероприятия по повышению противопожарной защиты и соблюдению первичных мер пожарной безопасности. |  | 0810003 | 0309 | 882 | 244 | 673,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 |
|  | 4. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах. |  | 0810004 | 0309 | 882 | 244 | 1050,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
|  | 5. Мероприятия по совершенствованию и развитию ЕДДС |  | 0810005 | 0309 | 882 | 244 | 460,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |

-------------------------------

<*> Графа вносится после утверждения бюджета (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

1.7.1 Ресурсное обеспечение Программы за счет всех источников и направлений финансирования

| Статус | Наименование программы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете <*> | План по программе | Утверждено в бюджете <*> | План по программе | Утверждено в бюджете <*> | План по программе | Утверждено в бюджете <*> | План по программе | Утверждено в бюджете <*> |
| Программа муниципальной программы | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Джидинского района на 2021-2025 годы | Всего по программе: |  | 2993,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 2310,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет |  | 2993,0 | 0,0 | 2330,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 2310,0 | 0,0 |
|  |  | Прочие источники |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | В том числе капитальные вложения: | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | НИОКР | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Прочие нужды | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |

--------------------------------

<*> Графа вносится после утверждения бюджета муниципального образования «Джидинский район» (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

- 1.8 Описание мер муниципального и правового регулирования и

- анализ рисков реализации Программы

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в Программу | Отдел по делам ГО и ЧС, отдел архитектуры, ЖКХ, транспорта, строительства администрации МО «Джидинский район»; 9-й Селенгинский ОГПС, МКУ Управление образования, МКУ Управление культуры и туризма, главы сельских поселений района | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление администрации МО «Джидинский район» | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и анализ рисков реализации Программы

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| Выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации. | Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы. Мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы. Перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде |

1.9 Оценка эффективности реализации Программы

Ежегодно, до 1 апреля, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации Программы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации Программы, на основании которой определяется качественное значение оценки Программы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.