«Утверждена»

Постановлением главы

МО «Джидинский район»

от_______________ № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие культуры муниципального образования «Джидинский район»

на 2021-2024 годы»

с. Петропавловка

Муниципальная программа

«Развитие культуры МО «Джидинский район» на 2021-2024 годы»

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие Культуры МО «Джидинский район» на 2021-2024 годы (далее – Муниципальная программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «Джидинский район» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МБУ «ЦБС МО «Джидинский район», МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств», МАУ «Хозяйственный отдел Управления культуры», Администрации сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»; Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»; Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела»; Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей»; Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства». |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Джидинского района |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - Обеспечение доступа населения Джидинского района к культурному наследию (самобытная национальная культура и возрождение духовных традиций и ценностей) и участию в культурной жизни Джидинского района; - Сохранение, эффективное использование, пополнение библиотечного фонда и развитие библиотечного дела; - Сохранение, эффективное использование экспозиционного фонда музея и развитие музейного дела; 4. Развитие детского творчества, образования и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства; 5. Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура». |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - количество культурно-массовых мероприятий; - количество посещений; - количество мероприятий на платной основе; - количество посещений на платных мероприятиях; - количество клубных формирований; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; - количество посещений библиотек; - количество читателей; - количество документовыдачи; - количество новых поступлений книжного фонда; - увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; - объем музейного фонда; - количество посещений музеев; - количество мероприятий; - доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов; - количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства; - увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов; - охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование; - текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению; - количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»; - количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры»; - объем платных услуг |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Источники финанси-рования | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источ-ники |
|  | Всего | 388614,5 |  | 146253,2 | 242699,5 | 970,0 |
|  | 2021 | 92091,00 | - | 32438,60 | 59452,40 | 200,00 |
|  | 2022 | 92497,40 | - | 35188,40 | 60079,00 | 230,00 |
|  | 2023 | 98928,50 | - | 37938,20 | 60730,30 | 260,00 |
|  | 2024 | 105097,60 | - | 40688,00 | 62437,80 | 280,00 |
|  | * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты: - Количество культурно-массовых мероприятий составит в 2021г. – 3 987, в 2022г. – 4 027, в 2023г. – 4 067, в 2024г. – 4 108; - Количество посещений составит в 2021г. – 261 444, в 2022г. – 264 058, в 2023г. – 266 699, в 2024г. – 269 366; - Количество мероприятий на платной основе составит в 2021г. – 774, в 2022г. – 782, в 2023г. – 790, в 2024г. – 798; - Количество посещений на платных основе составит в 2021г. – 81 118, в 2022г. – 81 929, в 2023г. – 82 748, в 2024г. – 83 575; - Количество клубных формирований составит в 2021г. – 119, в 2022г. – 122; в 2023г. – 125, в 2024г. – 128; - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит в 2021г. – 1, в 2022г. – 4; в 2023г. – 1, в 2024г. – 1; - Количество посещений библиотек в 2021г. – 237 619 чел., в 2021г. – 239 861 чел., в 2023г. – 244 344 чел., в 2024 г. 246 586чел.; - Количество читателей составит в 2021г. – 16 530 чел., в 2022г. – 16 540 чел., в 2023г. – 16 550 чел., в 2024г. – 16 560 чел.; - Количество документовыдачи составит в 2021г. – 470 000 экз., в 2022г. – 470 500 экз., в 2023г. – 471 500 экз., в 2024г. – 472 000 экз.; - Количество новых поступлений книжного фонда составит в 2021г. – 1 200 экз., в 2022г. – 1 300 экз., в 2023г. – 1 400 экз., в 2024г. – 1 500 экз.; - Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации в 2021г. – 28 640, в 2022г. – 29 350, в 2023 – 30 050, в 2024г. – 31 450; - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1; - Объем музейного фонда составит в 2021г. – 4 086 экз., в 2022г. – 4 136 экз., в 2023г. – 4 186 экз., в 2024г. – 4 236 экз.; - Количество посещений музеев составит в 2021г. – 900; в 2022г. – 1 000; в 2023г. – 1 100, в 2024г. – 1 200; - Количество мероприятий составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 60, в 2023г. – 70, в 2024г. – 80; - Объем пополнения музейного фонда за отчетный период составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 50, в 2023г. – 50, в 2024г. – 50; - Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 150, в 2022г. – 150, в 2023г. – 160, в 2024г. – 170; - Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов составит в 2021г. – 14%, в 2022г. – 14%, в 2023г. – 14,5, в 2024г. – 15%; - Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 4,3%, в 2022г. – 4,35%, в 2023г. – 4,4%, в 2024г. – 4,45%; - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1; - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2021г. – 350,00 тыс. руб., в 2022г. – 350,00 тыс. руб., в 2023г. – 350,00 тыс. руб., в 2024г. – 350,00 тыс. руб.; - Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению в 2021г. – 1; в 2022г. – 2, в 2023г. – 2, в 2024г. – 2; - Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в 2021.г. – 0, в 2022г. – 0, в 2023г. – 0, в 2024г. – 1; - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в 2021г. – 3, в 2022г. – 3, в 2023г. – 3 в 2024г. – 3; - Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку в 2021г. – 1; в 2022г. – 1, в 2023г. – 1, в 2024г. – 2; - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит в 2021г. – 38 539 руб., в 2022г. – 39 893 руб., в 2023г. – 41 247 руб., в 2024г. – 42 601 руб.; - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» составит в 2021г. – 27 037 руб., в 2022г. – 28 363 руб., в 2023г. – 29 689 руб., в 2024г. – 31 015 руб.; - Объем платных услуг составит в 2021г. – 1 500,00 тыс. руб., в 2022г. – 1 515,00 тыс. руб., в 2023г. – 1 530,00 тыс. руб., в 2024г. – 1 545,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

- По состоянию на 01.01.2020 года в районе функционируют следующие учреждения:

- Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «Джидинский район»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН»;

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ";

- Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственный отдел Управления культуры».

В культурно-досуговых учреждениях работают 118 клубных формирований, в которых занимаются 1877 чел. (Народный ансамбль песни и танца «Ая-Ганга», Народный ансамбль песни и танца «Подснежник», Народный ансамбль песни и танца «Визит», Народный ансамбль песни и танца «Баяр», Желтуринский народный казачий хор, Народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм», Народный фольклорный ансамбль «Черемушки», Образцовый детский театральный коллектив «Фантазеры», Образцовый театральный коллектив «Шэнэ уе».).

Репертуар коллективов обширен и разнообразен, ежегодно пополняется новыми вокальными, танцевальными, театральными номерами, интересными шоу-программами, идеями.  Широкое использование аутентичного фольклора, обрядов, демонстрация бурятского, русского и казачьего народных костюмов позволили коллективам получить признание не только в районе, но и далеко за ее пределами.

За 2019 год учреждениями культуры МО «Джидинский район» было проведено мероприятий 3909, из них: для детей 1309, для молодежи – 1327, количество участников – 49934.

На платной основе проведено 758 мероприятий, из них для детей – 220, для молодежи – 303.

Количество зрителей мероприятий составляет 256291 чел., из них детей 75022 чел., молодежи 82387 чел. Число посещений на платной основе 79520 чел., из них детей – 18453 чел., молодежи – 24978  чел.

Культурно-досуговые учреждения сельских поселений являются базовыми центрами для организации досуга жителей муниципального образования и площадками для развития народного художественного творчества. В СДК, СК поселений проводятся социально-значимые мероприятия по разным направлениям.

Одним из основных направлений в работе Домов культуры является патриотическое воспитание, проведение социально - значимых и юбилейных мероприятий, мероприятий морально-нравственного характера, по толерантности, по развитию народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение его традиций – один из показателей успешной работы творческих коллективов района. Коллективы художественного творчества района участвуют в различных смотрах, конкурсах, выставках, проектах разных уровней и занимают призовые места. Работы участников любительских объединений, самодеятельных мастеров представляются на всех проводимых районных, республиканских выставках.

Наряду с традиционными направлениями развития культуры есть необходимость в развитии и применении информационных технологий, использовании новейших способов накопления, обработки, передачи информации.

В последние годы все больше внимания уделяется вопросам участия маломобильных граждан в мероприятиях культурно-досуговых учреждений.

Невысокий уровень материально-технической оснащенности, определяющий потенциал учреждений культуры клубного типа, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности вышеуказанных учреждений на рынке предоставления услуг культуры.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных благ, оказываемых жителям и гостям муниципального образования «Джидинский район». Системой программных мероприятий учтена необходимость продолжения и расширения целенаправленной методической работы, повышения квалификации работников и работающих на базе домов культуры специалистов и руководителей коллективов через курсы повышения квалификации и участия в конкурсах, фестивалях различного уровня.

За период действия Программы предстоит разработать проектно-сметную документацию для ремонта зданий учреждений клубной системы и их интеграции в культурно-досуговую сферу в качестве конкурентоспособного участника рынка свободного времени подростков, молодежи, людей пожилого возраста, а также маломобильных граждан.

Программа включает поддержку специальных проектов, нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие всем категориям населения интерес к различным областям культуры и искусства, формирующие уважение к культурному наследию муниципального образования «Джидинский район», способствующие повышению культурного и образовательного уровня в целом.

Библиотечно-информационное обслуживание населения Джидинского района осуществляет 31 муниципальная библиотека. Библиотеки района работают согласно Федеральному Национальному проекту «Культура», целевым комплексным программам. По итогам 2019 года муниципальные библиотеки обслужили 17 019 пользователей (план – 16 800), из них удаленных пользователей - 331, из них пользователей с ОВЗ - 556. В 2019 г. пользователям выдано 471 013 документов, согласно плану 470 000 выполнено на 100 %.

В 2019 г. было выполнено справок и консультаций – 9504 (+ 293 к 2018 г.). Объем платных услуг составил 112,1 тыс. руб. (+6,4 к 2018 г.). Число компьютерного оборудования – 71 ед., выход в Интернет имеют 24 библиотеки.

На 01.01.2020 г. документный фонд библиотек Джидинского района составил 283 919 экз. Поступления в фонды муниципальных библиотек составило 4 620 документов: 1 786 книг и 2 834 периодических изданий. Общая сумма финансирования составила 718,9 тыс. руб. Масштабным событием для библиотек района стала республиканская акция «Подари новую книгу библиотеке», благодаря которой книжный фонд библиотек пополнился 456 экземплярами разнообразной по жанру и тематике литературе.

Продолжается участие Межпоселенческой центральной библиотеки в реализации республиканских проектов: «Периодика Бурятии» и «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». Всего оцифровано 21 тыс. страниц районных газет «Джидинская правда», «TV – Дубль», «Стахановец», объем электронного каталога составляет 47688 библиографических записей. Для читателей представлены удаленные электронные базы данных «Литрес», НЭБ», «Лань». Содержательную библиотечно – информационную работу выполняет штат библиотечных работников – 45 человек.

Активно муниципальные библиотеки участвуют в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Так свою материально – техническую базу улучшили библиотеки СП «Белоозерское», СП «Желтуринское», СП «Нижнеичетуйское».

Увеличилось количество посещений массовых мероприятий в муниципальных библиотеках: 57 775 (+74 к 2018 г.) – это составило 25 % от общего количества посещений по району. Всего проведено 2 252 социокультурных мероприятий. Основными целевыми группами при проведении социокультурных мероприятий по-прежнему остаются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в крупных общих мероприятиях – акциях, митингах, праздниках. Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее часто используются выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые интерактивные формы.

Муниципальные библиотеки Джидинского района являются постоянными участниками различных республиканских конкурсов, фестивалей, акций: «Весенняя муза», «Страница 19», «#проБайкалчитай», «Страна читающая», «Лучший читатель Года», «Славянских букв святая вязь». В республиканских конкурсах «Казачьи родословные» и смотре-конкурсе по сохранению традиционной культуры казаков Забайкалья в номинации «Лучшая казачья усадьба» Дипломами I и II Степени соответственно удостоена Желтуринская поселенческая библиотека (заведующая Сукнева О.В.).

В течение 2019 года библиотеки района провели множество мероприятий во всех традиционных направлениях. Так как этот год был объявлен Годом Театра в библиотеках Джидинского района это направление стало важным и приоритетным, но не остались в стороне и другие не менее важные направления, такие как в поддержку чтения, духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, краеведение, работа с социально-незащищенными группами населения. Всего в библиотеках района проведено свыше 2 тысяч мероприятий, посещение на которых составило 54 307. В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация произведений позволила читателям стать активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» ее. Все наши ежегодные акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Недели детской и юношеской книги» прошли под девизом «Весь мир – театр». Во Всемирный день Театра в библиотеках района прошли познавательные часы знакомства с нашими великими деятелями культуры Д.Ц.Дашиевым, С.Д.Будажаповым, Н.Д.Гендуновой.

Основными направлениями деятельности музея являются – научно- исследовательская, фондовая, экспозиционно-выставочная, экскурсионная, культурно-образовательная.

Научно -исследовательская деятельность

Является одним из ведущих направлений деятельности музея. Это изучение музейных фондов, включая атрибуцию, классификацию и интерпретацию музейного предмета. В процессе атрибуции выявляются присущие музейным предметам признаки (материал, техника, форма, размер, вес, цвет, время, место бытования и т. д.). В течении 2019 г. сотрудниками музея было изучено 390 предметов, документов, фотографий. Проведена работа с предметами из палеонтологической коллекции, и коллекции предметов быта и археологии добавлено необходимое наглядно информационное сопровождение предметов.

Фондовая деятельность

- Фондовая работа в музее включает в себя комплектование, учёт, хранение и изучение объектов наследия. Учет музейных фондов обеспечивает юридическую охрану музейных предметов и закрепление предмета за музеем и оформление его принадлежности к основному фонду или к научно-вспомогательным материалам. Учёт музейных фондов включает 2 этапа: первичную регистрацию через акты и регистрацию в книге поступлений; научную инвентаризацию (научное описание в инвентарных книгах).В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Экспозиционно-выставочная деятельность

Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные функции которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов. В музее «Джидинская картинная галерея» на постоянной основе действуют экспозиции:

«Отдел природы», в котором представлены коллекции: «животные леса и тайги», «коллекция минералов Джидинского и Закаменского р-нов», «палеонтологическая коллекция», «болезни леса»;

В «Зале боевой и трудовой славы» представлены материалы – павшие воины Джидинского района, герои Советского Союза, герои Социалистического труда, заслуженные работники и деятели Джидинского района, генералы Джиды, книги памяти и др.

В отделе «Предметы быта и археологии» экспонируются предметы материальной культуры (подъемный материал на территории нашего района) гуннского периода. А так же предметы быта людей с конца 18 века и до начала 20 века.

«Боно – нумизматика» включает в себя денежные знаки с периода 18 века и до 20 века, в том числе и денежные знаки стран мира.

Культурно-образовательная деятельность

Культурно-образовательная деятельность – основное направление деятельности музея, теоретической основой которой является музейная педагогика, важное средство развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных ориентаций.

Формы культурно-образовательной деятельности в музее разнообразны. Традиционно проводятся экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-уроки, круглые столы, вечера, музейные праздники, мастер-классы. За отчетный период было проведено 94 экскурсии из них 36 групповых экскурсий с учащимися ОУ, 13 экскурсий сопровождались мастер-классами с участием педагогов Центра дополнительного образования, остальные проходили в форме общения экскурсовода с экскурсантами (вопрос - ответ), в процессе экскурсии использовались загадки, сказки, описание картин детской аудиторией, соответственно возрастной категории детей.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы муниципального образования «Джидинский район». Образовательную деятельность в области культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» осуществляет муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Петропавловская ДШИ». Основная задача ДШИ – организация дополнительного художественного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей.

На 01.09.2020г. численность учащихся составила 150 человек на 3 отделениях: на музыкальном отделении обучаются по 7 специальностям - фортепиано, баян, аккордеон, гитара, ятага, чанза, иочин; художественном и хореографическом отделениях.

Образовательным учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» ежегодно организуются конкурсы, фестивали и концерты учащихся, которые являются одной из форм повышения исполнительского мастерства одаренных детей, также проводится отчетный концерт учащихся ДШИ перед населением, общественностью, родителями.

Развитие информационных технологий в сфере культуры и искусства создает предпосылки для повышения реальной доступности информационных ресурсов в соответствии с потребностями пользователей. Планируется обеспечение долговременного свободного доступа к книгам, относящимся к культурному и историческому достоянию муниципального образования «Джидинский район», для широкой аудитории пользователей.

Основными проблемами, в сфере реализации программы являются:

- необходимость постоянного обновления материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования муниципального образования «Джидинский район»;

- отсутствие в учреждениях культуры района квалифицированных специалистов по жанрам, тенденция старения кадров;

- отсутствие на части объектов муниципальных учреждений культуры капитальных и текущих ремонтов (в целом здания учреждений культуры находится в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты сильно изношены и нуждаются в проведении капитальных ремонтных работ);

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Джидинский район»;

- отсутствие системного подхода в финансировании мероприятий по сохранению культурного наследия, что отрицательно сказывается на темпах прироста основных фондов учреждений;

Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры являются:

- Переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в муниципальных учреждениях культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- Создание условий для творческой самореализации талантливых детей и молодежи, в том числе проведение выставок, конкурсов с участием студентов, творческой молодежи муниципального образования «Джидинский район».

- Осуществление проектов по раннему эстетическому развитию, выявлению и отбору одаренных детей, формированию гармоничной личности в процессе творческого развития (открытие самоокупаемых групп раннего эстетического развития на базе учреждений дополнительного образования детей, проведение различного уровня фестивалей и конкурсов для детей, организация учебного процесса).

- Комплектование учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами, обновление костюмного парка учреждений культуры.

- Инвестиции в развитие материально-технической базы и инфраструктуры учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры муниципального образования «Джидинский район».

- Подключение учреждений культуры к сети Интернет и создание Web сайтов.

- Организация и проведение народных, государственных, календарных, общерайонных праздников и мероприятий.

- Создание и внедрение механизма стимулирования работникам учреждений культуры муниципального образования «Джидинский район», оказывающим услуги (выполняющим работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы. Обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг.

- Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры муниципального образования «Джидинский район», достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Республике Бурятия в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

В рамках программы предусматривается:

- повышение качества предоставления муниципальных услуг;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизации отрасли;

- создание условий для творческой самореализации, приобщения к культуре и искусству всех групп населения муниципального образования «Джидинский район»;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности муниципального образования «Джидинский район»;

- инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры муниципального образования «Джидинский район»;

- популяризация муниципального образования «Джидинский район» во внутреннем и внешнем культурном пространстве;

Сложность и многозначность приоритетов развития сферы культуры муниципального образования «Джидинский район», наличие ряда проблем, необходимость больших ресурсных затрат не позволят выполнить в полной мере все задачи, стоящие перед муниципальным образованием «Джидинский район» в отрасли культуры. Но выполнение комплекса мероприятий Программы является важным этапом в развитии сферы культуры на отдалённую перспективу.

Практика последних лет подтверждает эффективность решения проблемных вопросов развития сферы культуры путем разработки и реализации муниципальных программ. Программный подход позволяет с максимальной социальной и экономической эффективностью решать задачи культурного развития муниципального образования «Джидинский район», сохранения и приумножения культурных ценностей, приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения, активизации молодежной работы.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

- Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Основной целью муниципальной программы является: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Джидинского района.

Исходя из поставленной цели определены следующие первоочередные задачи:

Задача 1: Обеспечение доступа населения Джидинского района к культурному наследию (самобытная национальная культура и возрождение духовных традиций и ценностей) и участию в культурной жизни Джидинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности на 2021-2024» (Приложение 1 к муниципальной программе), которая включает в себя следующие мероприятия:

- Оказание культурно-досуговыми учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;

- Развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в международных, межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах;

- Приобретение музыкальных инструментов, свето-звукоусиливающей аппаратуры, сценических и народных костюмов;

- Повышение квалификации специалистов;

Задача 2 Сохранение, эффективное использование, пополнение библиотечного фонда и развитие библиотечного дела.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной деятельности на 2021-2024 годы» (Приложение 2 к муниципальной программе), которая включает в себя следующие мероприятия:

- Оказание библиотеками муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;

- Комплектование книжных фондов библиотек;

- Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации;

- Проведение мероприятий, участие в рамках межрегиональных, республиканских конкурсах;

- Повышение квалификации специалистов;

Задача 3 Сохранение, эффективное использование экспозиционного фонда музея и развитие музейного дела.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечной деятельности на 2021-2024 годы» (Приложение 3 к муниципальной программе), которая включает в себя следующие мероприятия:

- Укрепление материально-технической базы музея;

- Повышение квалификации специалистов.

Задача 4 Развитие детского творчества, образования и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей на 2021-2024 годы» (Приложение 4 к муниципальной программе), которая включает в себя следующие мероприятия:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

- Укрепление материально-технической базы;

- Повышение квалификации специалистов;

Задача 5 Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура».

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства на 2021-2024 годы» (Приложение 5 к муниципальной программе). К основным мероприятиям, реализуемым в рамках задачи 4, относится выполнение функций в части решения вопросов местного значения в области культуры и искусства по следующим направлениям:

- Координации деятельности муниципальных учреждений культуры;

- Содействие удовлетворению потребности в технической оснащенности;

- Контроль исполнения подведомственными Управлению учреждениями правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Джидинский район»;

- Осуществление исполнительно-распорядительных функций по планированию финансово-экономической деятельности Управления, муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению;

- Осуществление бюджетного учета, исполнения смет доходов и расходов Управления, а также учреждений, подведомственных Управлению;

- Обеспечение своевременного рассмотрения предложений, замечаний и жалоб по вопросам, относящимся к их компетенции.

- Раздел 3. Ожидаемые результаты.

В результате реализации муниципальной программы к 2024 г. будут достигнуты следующие результаты:

- Количество культурно-массовых мероприятий составит в 2021г. – 3 987, в 2022г. – 4 027, в 2023г. – 4 067, в 2024г. – 4 108;

- Количество посещений составит в 2021г. – 261 444, в 2022г. – 264 058, в 2023г. – 266 699, в 2024г. – 269 366;

- Количество мероприятий на платной основе составит в 2021г. – 774, в 2022г. – 782, в 2023г. – 790, в 2024г. – 798;

- Количество посещений на платных основе составит в 2021г. – 81 118, в 2022г. – 81 929, в 2023г. – 82 748, в 2024г. – 83 575;

- Количество клубных формирований составит в 2021г. – 119, в 2022г. – 122; в 2023г. – 125, в 2024г. – 128;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит в 2021г. – 1, в 2022г. – 4; в 2023г. – 1, в 2024г. – 1;

- Объем музейного фонда составит в 2021г. – 4 086 экз., в 2022г. – 4 136 экз., в 2023г. – 4 186 экз., в 2024г. – 4 236 экз.;

- Количество посещений музеев составит в 2021г. – 900; в 2022г. – 1 000; в 2023г. – 1 100, в 2024г. – 1 200;

- Количество мероприятий составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 60, в 2023г. – 70, в 2024г. – 80;

- Объем пополнения музейного фонда за отчетный период составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 50, в 2023г. – 50, в 2024г. – 50;

- Количество посещений библиотек в 2021г. – 237 619 чел., в 2021г. – 239 861 чел., в 2023г. – 244 344 чел., в 2024 г. 246 586чел.;

- Количество читателей составит в 2021г. – 16 530 чел., в 2022г. – 16 540 чел., в 2023г. – 16 550 чел., в 2024г. – 16 560 чел.;

- Количество документовыдачи составит в 2021г. – 470 000 экз., в 2022г. – 470 500 экз., в 2023г. – 471 500 экз., в 2024г. – 472 000 экз.;

- Количество новых поступлений книжного фонда составит в 2021г. – 1 200 экз., в 2022г. – 1 300 экз., в 2023г. – 1 400 экз., в 2024г. – 1 500 экз.;

- Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации в 2021г. – 28 640, в 2022г. – 29 350, в 2023 – 30 050, в 2024г. – 31 450;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1;

- Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 150, в 2022г. – 150, в 2023г. – 160, в 2024г. – 170;

- Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов составит в 2021г. – 14%, в 2022г. – 14%, в 2023г. – 14,5, в 2024г. – 15%;

- Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 4,3%, в 2022г. – 4,35%, в 2023г. – 4,4%, в 2024г. – 4,45%;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1;

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2021г. – 350,00 тыс. руб., в 2022г. – 350,00 тыс. руб., в 2023г. – 350,00 тыс. руб., в 2024г. – 350,00 тыс. руб.;

- Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению в 2021г. – 1; в 2022г. – 2, в 2023г. – 2, в 2024г. – 2;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в 2021.г. – 0, в 2022г. – 0, в 2023г. – 0, в 2024г. – 1;

- Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в 2021г. – 3, в 2022г. – 3, в 2023г. – 3 в 2024г. – 3;

- Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку в 2021г. – 1; в 2022г. – 1, в 2023г. – 1, в 2024г. – 2;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит в 2021г. – 38 539 руб., в 2022г. – 39 893 руб., в 2023г. – 41 247 руб., в 2024г. – 42 601 руб.;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» составит в 2021г. – 27 037 руб., в 2022г. – 28 363 руб., в 2023г. – 29 689 руб., в 2024г. – 31 015 руб.;

- Объем платных услуг составит в 2021г. – 1 500,00 тыс. руб., в 2022г. – 1 515,00 тыс. руб., в 2023г. – 1 530,00 тыс. руб., в 2024г. – 1 545,00 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Шт.. | Факт. Данные |  | 3728 | 3987 | 4027 | 4067 | 4108 | 103,0 |
| 2 | Количество посещений | Чел. | Факт. Данные |  | 243672 | 261444 | 264058 | 266699 | 269366 | 103,0 |
| 3 | Количество мероприятий на платной основе | Шт. | Факт. Данные |  | 721 | 774 | 782 | 790 | 798 | 103,1 |
| 4 | Количество посещений на платных основе | Чел. | Факт. Данные |  | 77715 | 81118 | 81929 | 82748 | 83575 | 103 |
| 5 | Количество клубных формирований | Шт. | Факт. Данные |  | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 107,6 |
| 6 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество посещений библиотек | Чел. | Факт. Данные |  |  | 237619 | 239861 | 244344 | 246586 |  |
| 8 | Количество читателей | Чел. | Факт. Данные |  |  | 16530 | 16540 | 16550 | 16560 |  |
| 9 | Количество документовыдачи | Экз. | Факт. Данные |  |  | 470000 | 470500 | 471500 | 472000 |  |
| 10 | Количество новых поступлений книжного фонда | Экз. | Факт. Данные |  |  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |  |
| 11 | Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации | Шт. | Факт. Данные |  |  | 28640 | 29350 | 30050 | 31450 |  |
| 12 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем музейного фонда | Экз. | Факт. Данные |  |  | 4086 | 4136 | 4186 | 4236 |  |
| 14 | Количество посещений | Чел. | Факт. Данные |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |  |
| 15 | Количество мероприятий | Шт. | Факт. Данные |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |  |
| 16 | Объем пополнения музейного фонда за отчетный период | Шт. | Факт. Данные |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение и сохранение количества детей/учащихся | Чел. | Факт. Данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов | Чел. | Факт. Данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | Чел. | Факт. Данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Тыс. руб. | Факт. Данные |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению | Ед. | Факт. Данные |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | Факт. Данные |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | Чел. | Факт. Данные |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | Ед. | Факт. Данные |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | Тыс. руб. | Факт. Данные |  |  | 38539,00 | 39893,00 | 41247,00 | 42601,00 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» | Тыс. руб. | Факт. Данные |  |  | 27037,00 | 28363,00 | 26689,00 | 31015,00 |  |
|  | Объем платных услуг | Тыс. руб. | Факт. Данные |  |  | 1500,00 | 1515,00 | 1530,00 | 1545,00 |  |

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности»;

- Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»;

- Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела»;

- Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей;

- Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства».

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказание культурно-досуговыми учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 32290,3 | 0 | 33396 | 0 | 34532,7 | 0 | 35721,5 | 0 | 135940,5 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ РБ | 23909,6 |  | 24749,6 |  | 25589,6 |  | 26429,7 |  | 100678,5 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 47616,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 12005,4 |  | 12845,4 |  | 13685,4 |  | 14525,5 |  | 53061,7 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ РБ | 7220,7 |  | 7474,4 |  | 7728,1 |  | 7981,8 |  | 30405,0 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 30405,0 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 3625,6 |  | 3879,3 |  | 4133,0 |  | 4386,7 |  | 14380,4 |
|  | Суточные |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 400,0 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Заправка картриджей |  |  |  |  | МБ | 20,0 |  | 22,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 97,0 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 80,0 |  | 200,0 |
|  | ГСМ |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 260,0 |  | 270,0 |  | 300,0 |  | 1080,0 |
|  | Услуги операторов по съемке юбилейных мероприятий, аренда оборудования |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, тканей, изготовление баннеров |  |  |  |  | МБ | 450,0 |  | 450,0 |  | 480,0 |  | 500,0 |  | 1880,0 |
| 2 | Развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в международных, межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах | Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 700,0 |  | 800,0 |  | 900,0 |  | 1000,0 |  | 3400,0 |
| 3 | Приобретение музыкальных инструментов, свето-звукоусиливающей аппаратуры, сценических и народных костюмов | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 500,0 |  | 630,0 |  | 760,0 |  | 880,0 |  | 2270,0 |
|  | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, микрофонов, светодиодных прожекторов, светооборудования |  |  |  |  | МБ | 300,0 |  | 400,0 |  | 500,00 |  | 600,00 |  | 1800,00 |
|  | Услуги швеи по пошиву костюмов4 |  |  |  |  | Платные услуги | 50,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  | 260,0 |
|  | Приобретение тканей на шитье концертных костюмов4 |  |  |  |  | Платные услуги | 150,0 |  | 170,0 |  | 190,0 |  | 200,0 |  | 710,0 |
| 4 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 175,0 |
| Подпрограмма 2. «Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оказание библиотеками муниципальных услуг(работ), в том числе на содержание имущества | Организация библиотечного дела | МБУ «ЦБС МО «Джидинский район» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 24574,4 |  | 25491,0 |  | 26407,7 |  | 27324,4 |  | 103797,6 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ РБ | 18 290,6 |  | 18933,2 |  | 19575,8 |  | 20218,4 |  | 77018,1 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9 106,6 |  | 36426,5 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 9184,0 |  | 9826,6 |  | 10 469,2 |  | 11111,8 |  | 40591,6 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ РБ | 5523,8 |  | 5717,8 |  | 5911,9 |  | 6106,0 |  | 23259,5 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 11000,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | МБ | 2773,6 |  | 2967,6 |  | 3161,7 |  | 3 355,8 |  | 12258,7 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 360,0 |  | 380,0 |  | 400,0 |  | 420,0 |  | 1560,0 |
|  | Подписка на периодические издания |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 300,0 |  | 900,0 |
|  | Покупка дров для библиотек поселений |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 110,00 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 460,0 |
| 6 | Комплектование книжных фондов библиотек | Увеличение количества документовыдач | МБУ «ЦБС МО «Джидинский район» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 250,0 |  | 300,0 |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 1300,0 |
|  | Приобретение книг для библиотек района |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 300, |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 1300,0 |
| 7 | Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно - информационных систем для осуществления электронной каталогизации | Увеличение доли хранения фонда на электронных носителях | МБУ «ЦБС МО «Джидинский район» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 200,0 |  | 250,0 |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 1150,0 |
|  | Приобретение сервера, сканера и компьютерной техники для каталогизации |  |  |  |  | МБ | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 1150,0 |
| 8 | Проведение мероприятий, участие в рамках межрегиональных, республиканских конкурсах | Привлечение населения к чтению книг, увеличение числа посещений и читателей |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 150,0 |  | 170,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 770,0 |
| 9 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Укрепление материально-технической базы музея | Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение музейного оборудования |  |  |  |  | МБ | 75,0 |  | 100,0 |  | 125,0 |  | 150,0 |  | 450,0 |
|  | Пополнение музейного фонда |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  | 75,0 |  | 100,0 |  | 125,0 |  | 350,0 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  | 40,0 |  | 100,0 |
|  | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, тканей, изготовление баннеров |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |
| 11 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств | МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 17107,0 |  | 17946,3 |  | 18790,7 |  | 19635,1 |  | 73479,1 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 12831,8 |  | 13461,1 |  | 14090,4 |  | 14719,7 |  | 55103,0 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 36426,5 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 3725,1 |  | 4354,5 |  | 4983,8 |  | 5613,1 |  | 18676,5 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 3875,2 |  | 4065,2 |  | 4255,3 |  | 4445,4 |  | 16641,1 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 11000,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 1125,0 |  | 1315,0 |  | 1505,1 |  | 1695,2 |  | 5640,3 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 35,0 |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 170,0 |
|  | Транспортныеуслуги |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 175,0 |
|  | Коммунальные услуги |  |  |  |  | МБ | 325,0 |  | 340,0 |  | 355,0 |  | 370,0 |  | 1390,0 |
| 13 | Улучшение материально-технической базы |  | МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 100,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 1250,0 |  | 1700,0 |
|  | Приобретение музыкальных инструментов |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 700,0 |
|  | Приобретение современного оборудования |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
| 14 | Повышение квалификации специалистов |  | МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» |  |  | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 8504,4 |  | 8202,6 |  | 7956,8 |  | 8177,1 |  | 32810,9 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ | 1202,3 |  | 1262,4 |  | 1325,5 |  | 1391,8 |  | 5182,00 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ | 363,1 |  | 381,2 |  | 400,3 |  | 420,3 |  | 1564,90 |
|  | Заправка картриджей |  |  |  |  | МБ | 24,0 |  | 24 |  | 26 |  | 30 |  | 104,00 |
|  | Обслуж.1С-Бухг.Подписка ИТС, КАМИН (абонентская плата) |  |  |  |  | МБ | 120,0 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 540,00 |
|  | Обслуж.1С-Бухг.Подписка ИТС, КАМИН (абонентская плата) |  |  |  |  | МБ | 25,0 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 130,00 |
|  | Канц.хоз.расходы |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 230,00 |
|  | Расходы на разработку сметной документации |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 170 |  | 200 |  | 250 |  | 770,00 |
|  | Проектирование ПСД |  |  |  |  | МБ | 2000,0 |  | 1500,0 |  | 1000 |  | 1000 |  | 5500,00 |
|  | Экспертиза достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 150 |  | 170 |  | 200 |  | 620,00 |
|  | Волонтеры |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 400,00 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 660,00 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 120,0 |  | 40 |  | 80 |  | 50 |  | 290,00 |
|  | Коммунальные услуги |  |  |  |  | МБ | 4100,0 |  | 4200 |  | 4250 |  | 4300 |  | 16850,00 |
| 16 | МКУ «Хозяйственный отдел Управления культуры» |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 7420,1 |  | 7796,5 |  | 8190,6 |  | 8624,5 |  | 32031,7 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ | 5617,6 |  | 5898,5 |  | 6193,4 |  | 6503,1 |  | 24212,60 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ | 1696,5 |  | 1781,3 |  | 1870,4 |  | 1963,9 |  | 7312,10 |
|  | Хозяйственные расходы |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 110,0 |  | 120,0 |  | 150,0 |  | 480,00 |
|  | Техосмотр |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 5,00 |
|  | Страховка ОСАГО |  |  |  |  | МБ | 5,0 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | 22,00 |

| Итого: |  | 92091,0 |  | 92497,4 |  | 98928,5 |  | 105097,6 |  | 388614,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет: |  | 59452,4 |  | 60079,0 |  | 60730,3 |  | 62437,8 |  | 242699,5 |
| Республиканский бюджет: |  | 32438, |  | 35188,4 |  | 37938,2 |  | 40688,0 |  | 146253,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платные услуги4 |  | 200,0 |  | 230,0 |  | 260,0 |  | 280,0 |  | 970,0 |

- ,

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт |
| Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |  | Итого | 33515,30 | 0,00 | 34926,00 | 0,00 | 36217,70 | 0,00 |  | 37626,50 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет: | 17684,30 | 0,00 | 17971,30 | 0,00 | 18139,30 | 0,00 |  | 18434,30 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет: | 15631,00 | 0,00 | 16724,70 | 0,00 | 17818,40 | 0,00 |  | 18912,20 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 | 200,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |  | 280,00 | 0,00 |
| Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе |  | Итого | 25199,3 |  | 26236,0 |  | 27282,7 |  |  | 28399,4 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 13241,8 |  | 13441,8 |  | 13651,8 |  |  | 13931,8 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: | 11957,5 |  | 12794,2 |  | 13630,9 |  |  | 14 467,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие музейного дела |  | Итого | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  |  | 360,0 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  |  | 360,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие дополнительного образования детей |  | Итого | 17231,9 |  | 18121,3 |  | 19015,7 |  |  | 20910,1 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 12381,8 |  | 12451,8 |  | 12526,8 |  |  | 14601,8 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: | 4850,1 |  | 5669,5 |  | 6488,9 |  |  | 7308,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства |  | Итого | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  |  |
|  |  | Местный бюджет: | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 8.  Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление культуры и туризма МО «Джидинский район».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.

Финансовый риск реализации Муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

- Раздел 9. Оценка эффективности реализации

- муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем до 1 апреля года, следующего за отчетным.

ПОДПРОГРАММА

« Сохранение и развитие народного творчества

и культурно-досуговой деятельности»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. |
| Цель | Обеспечение доступа населения Джидинского района к культурному наследию (самобытная национальная культура и возрождение духовных традиций и ценностей) и участию в культурной жизни Джидинского района |
| Задачи | - создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; - возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - количество культурно-массовых мероприятий; - количество посещений; - количество мероприятий на платной основе; - количество посещений на платных мероприятиях; - количество клубных формирований; количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; Платные услуги. Всего. 2021; 33515,3; 15631,0; 17684,3; 200,0. 2022; 34926,0; 16724,7; 17971,3; 230,0. 2023; 36217,7; 17818,4; 18139,3; 260,0. 2024; 37626,5; 18912,2; 18434,3; 280,0. * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». |
| Ожидаемые результаты | В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты: - Количество культурно-массовых мероприятий составит в 2021г. – 3 987, в 2022г. – 4 027, в 2023г. – 4 067, в 2024г. – 4 108; - Количество посещений составит в 2021г. – 261 444, в 2022г. – 264 058, в 2023г. – 266 699, в 2024г. – 269 366; - Количество мероприятий на платной основе составит в 2021г. – 774, в 2022г. – 782, в 2023г. – 790, в 2024г. – 798; - Количество посещений на платных основе составит в 2021г. – 81 118, в 2022г. – 81 929, в 2023г. – 82 748, в 2024г. – 83 575; - Количество клубных формирований составит в 2021г. – 119, в 2022г. – 122; в 2023г. – 125, в 2024г. – 128; Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит в 2021г. – 1, в 2022г. – 4; в 2023г. – 1, в 2024г. – 1 |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

В культурно-досуговых учреждениях работают 118 клубных формирований, в которых занимаются 1877 чел. (Народный ансамбль песни и танца «Ая-Ганга», Народный ансамбль песни и танца «Подснежник», Народный ансамбль песни и танца «Визит», Народный ансамбль песни и танца «Баяр», Желтуринский народный казачий хор, Народный фольклорный ансамбль «Дэбэсэнэм», Народный фольклорный ансамбль «Черемушки», Образцовый детский театральный коллектив «Фантазеры», Образцовый театральный коллектив «Шэнэ уе».).

Репертуар коллективов обширен и разнообразен, ежегодно пополняется новыми вокальными, танцевальными, театральными номерами, интересными шоу-программами, идеями.  Широкое использование аутентичного фольклора, обрядов, демонстрация бурятского, русского и казачьего народных костюмов позволили коллективам получить признание не только в районе, но и далеко за ее пределами.

За 2019 год учреждениями культуры МО «Джидинский район» было проведено мероприятий 3909, из них: для детей 1309, для молодежи – 1327, количество участников – 49934.

На платной основе проведено 758 мероприятий, из них для детей – 220, для молодежи – 303.

Количество зрителей мероприятий составляет 256291 чел., из них детей 75022 чел., молодежи 82387 чел. Число посещений на платной основе 79520 чел., из них детей – 18453 чел., молодежи – 24978  чел.

Культурно-досуговые учреждения сельских поселений являются базовыми центрами для организации досуга жителей муниципального образования и площадками для развития народного художественного творчества. В СДК, СК поселений проводятся социально-значимые мероприятия по разным направлениям.

Одним из основных направлений в работе Домов культуры является патриотическое воспитание, проведение социально - значимых и юбилейных мероприятий, мероприятий морально-нравственного характера, по толерантности, по развитию народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Развитие самодеятельного художественного творчества, сохранение его традиций – один из показателей успешной работы творческих коллективов района. Коллективы художественного творчества района участвуют в различных смотрах, конкурсах, выставках, проектах разных уровней и занимают призовые места. Работы участников любительских объединений, самодеятельных мастеров представляются на всех проводимых районных, республиканских выставках.

Наряду с традиционными направлениями развития культуры есть необходимость в развитии и применении информационных технологий, использовании новейших способов накопления, обработки, передачи информации.

В последние годы все больше внимания уделяется вопросам участия маломобильных граждан в мероприятиях культурно-досуговых учреждений.

Невысокий уровень материально-технической оснащенности, определяющий потенциал учреждений культуры клубного типа, не соответствует требованиям настоящего времени и не способствует повышению конкурентоспособности вышеуказанных учреждений на рынке предоставления услуг культуры.

Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд вопросов, способствующих совершенствованию сферы обслуживания населения, обеспечению качества и доступности культурных благ, оказываемых жителям и гостям муниципального образования «Джидинский район». Системой программных мероприятий учтена необходимость продолжения и расширения целенаправленной методической работы, повышения квалификации работников и работающих на базе домов культуры специалистов и руководителей коллективов через курсы повышения квалификации и участия в конкурсах, фестивалях различного уровня.

За период действия Программы предстоит разработать проектно-сметную документацию для ремонта зданий учреждений клубной системы и их интеграции в культурно-досуговую сферу в качестве конкурентоспособного участника рынка свободного времени подростков, молодежи, людей пожилого возраста, а также маломобильных граждан.

Программа включает поддержку специальных проектов, нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие всем категориям населения интерес к различным областям культуры и искусства, формирующие уважение к культурному наследию муниципального образования «Джидинский район», способствующие повышению культурного и образовательного уровня в целом.

- Раздел 2. Основные цели и задачи.

Подпрограмма направлена на достижение основной цели – обеспечение доступа населения Джидинского района к культурному наследию (самобытная национальная культура и возрождение духовных традиций и ценностей) и участию в культурной жизни Джидинского района

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие результаты:

- Количество культурно-массовых мероприятий составит в 2021г. – 3 987, в 2022г. – 4 027, в 2023г. – 4 067, в 2024г. – 4 108;

- Количество посещений составит в 2021г. – 261 444, в 2022г. – 264 058, в 2023г. – 266 699, в 2024г. – 269 366;

- Количество мероприятий на платной основе составит в 2021г. – 774, в 2022г. – 782, в 2023г. – 790, в 2024г. – 798;

- Количество посещений на платных основе составит в 2021г. – 81 118, в 2022г. – 81 929, в 2023г. – 82 748, в 2024г. – 83 575;

- Количество клубных формирований составит в 2021г. – 119, в 2022г. – 122; в 2023г. – 125, в 2024г. – 128;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры составит в 2021г. – 1, в 2022г. – 4; в 2023г. – 1, в 2024г. – 1

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Шт.. | Факт. Данные |  | 3728 | 3987 | 4027 | 4067 | 4108 | 103,0 |
| 2 | Количество посещений | Чел. | Факт. Данные |  | 243672 | 261444 | 264058 | 266699 | 269366 | 103,0 |
| 3 | Количество мероприятий на платной основе | Шт. | Факт. Данные |  | 721 | 774 | 782 | 790 | 798 | 103,1 |
| 4 | Количество посещений на платных основе | Чел. | Факт. Данные |  | 77715 | 81118 | 81929 | 82748 | 83575 | 103 |
| 5 | Количество клубных формирований | Шт. | Факт. Данные |  | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 107,6 |
| 6 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 |

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий.

Подпрограмма «Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Оказание культурно-досуговыми учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;

- Развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в международных, межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах;

- Приобретение музыкальных инструментов, свето-звукоусиливающей аппаратуры, сценических и народных костюмов;

- Повышение квалификации специалистов;

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Оказание культурно-досуговыми учреждениями муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 32290,3 | 0 | 33396 | 0 | 34532,7 | 0 | 35721,5 | 0 | 135940,5 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ РБ | 23909,6 |  | 24749,6 |  | 25589,6 |  | 26429,7 |  | 100678,5 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 11904,2 |  | 47616,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 12005,4 |  | 12845,4 |  | 13685,4 |  | 14525,5 |  | 53061,7 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ РБ | 7220,7 |  | 7474,4 |  | 7728,1 |  | 7981,8 |  | 30405,0 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 3595,1 |  | 30405,0 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 3625,6 |  | 3879,3 |  | 4133,0 |  | 4386,7 |  | 14380,4 |
|  | Суточные |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 400,0 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Заправка картриджей |  |  |  |  | МБ | 20,0 |  | 22,0 |  | 25,0 |  | 30,0 |  | 97,0 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 80,0 |  | 200,0 |
|  | ГСМ |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 260,0 |  | 270,0 |  | 300,0 |  | 1080,0 |
|  | Услуги операторов по съемке юбилейных мероприятий, аренда оборудования |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, тканей, изготовление баннеров |  |  |  |  | МБ | 450,0 |  | 450,0 |  | 480,0 |  | 500,0 |  | 1880,0 |
| 2 | Развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, участие в международных, межрегиональных, республиканских фестивалях и конкурсах | Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 700,0 |  | 800,0 |  | 900,0 |  | 1000,0 |  | 3400,0 |
| 3 | Приобретение музыкальных инструментов, свето-звукоусиливающей аппаратуры, сценических и народных костюмов | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 500,0 |  | 630,0 |  | 760,0 |  | 880,0 |  | 2270,0 |
|  | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, микрофонов, светодиодных прожекторов, светооборудования |  |  |  |  | МБ | 300,0 |  | 400,0 |  | 500,00 |  | 600,00 |  | 1800,00 |
|  | Услуги швеи по пошиву костюмов4 |  |  |  |  | Платные услуги | 50,0 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 80,0 |  | 260,0 |
|  | Приобретение тканей на шитье концертных костюмов4 |  |  |  |  | Платные услуги | 150,0 |  | 170,0 |  | 190,0 |  | 200,0 |  | 710,0 |
| 4 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 175,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 33515,30 | 0,00 | 34926,00 | 0,00 | 36217,70 | 0,00 | 37626,50 | 0,00 | 142285,50 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 17684,30 | 0,00 | 17971,30 | 0,00 | 18139,30 | 0,00 | 18434,30 | 0,00 | 72229,20 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 15631,00 | 0,00 | 16724,70 | 0,00 | 17818,40 | 0,00 | 18912,20 | 0,00 | 69086,30 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 970,00 |

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Сохранение и развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности |  | Итого | 33515,30 | 0,00 | 34926,00 | 0,00 | 36217,70 | 0,00 | 37626,50 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет: | 17684,30 | 0,00 | 17971,30 | 0,00 | 18139,30 | 0,00 | 18434,30 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет: | 15631,00 | 0,00 | 16724,70 | 0,00 | 17818,40 | 0,00 | 18912,20 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 | 200,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |

Подпрограмма

«Сохранение и развитие библиотечной деятельности»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУ «ЦБС МО «Джидинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. |
| Цель | Сохранение, эффективное использование, пополнение библиотечного фонда и развитие библиотечного дела. |
| Задачи | 1.Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения. 2.Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - количество посещений библиотек; - количество читателей; - количество документовыдачи; - количество новых поступлений книжного фонда; - увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; Платные услуги. Всего. 2021; 25199,3; 11957,5; 13241,8. 2022; 23236,0; 12794,2; 13441,8. 2023; 27282,7; 13630,9; 13651,8. 2024; 28399,4; 14467,6; 13931,8. * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты: - Количество посещений библиотек в 2021г. – 237 619 чел., в 2021г. – 239 861 чел., в 2023г. – 244 344 чел., в 2024 г. 246 586чел.; - Количество читателей составит в 2021г. – 16 530 чел., в 2022г. – 16 540 чел., в 2023г. – 16 550 чел., в 2024г. – 16 560 чел.; - Количество документовыдачи составит в 2021г. – 470 000 экз., в 2022г. – 470 500 экз., в 2023г. – 471 500 экз., в 2024г. – 472 000 экз.; - Количество новых поступлений книжного фонда составит в 2021г. – 1 200 экз., в 2022г. – 1 300 экз., в 2023г. – 1 400 экз., в 2024г. – 1 500 экз.; - Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации в 2021г. – 28 640, в 2022г. – 29 350, в 2023 – 30 050, в 2024г. – 31 450; - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1. |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Библиотечно-информационное обслуживание населения Джидинского района осуществляет 31 муниципальная библиотека. Библиотеки района работают согласно Федеральному Национальному проекту «Культура», целевым комплексным программам. По итогам 2019 года муниципальные библиотеки обслужили 17 019 пользователей (план – 16 800), из них удаленных пользователей - 331, из них пользователей с ОВЗ - 556. В 2019 г. пользователям выдано 471 013 документов, согласно плану 470 000 выполнено на 100 %.

В 2019 г. было выполнено справок и консультаций – 9504 (+ 293 к 2018 г.). Объем платных услуг составил 112,1 тыс. руб. (+6,4 к 2018 г.). Число компьютерного оборудования – 71 ед., выход в Интернет имеют 24 библиотеки.

На 01.01.2020 г. документный фонд библиотек Джидинского района составил 283 919 экз. Поступления в фонды муниципальных библиотек составило 4 620 документов: 1 786 книг и 2 834 периодических изданий. Общая сумма финансирования составила 718,9 тыс. руб. Масштабным событием для библиотек района стала республиканская акция «Подари новую книгу библиотеке», благодаря которой книжный фонд библиотек пополнился 456 экземплярами разнообразной по жанру и тематике литературе.

Продолжается участие Межпоселенческой центральной библиотеки в реализации республиканских проектов: «Периодика Бурятии» и «Сводный электронный каталог библиотек Республики Бурятия». Всего оцифровано 21 тыс. страниц районных газет «Джидинская правда», «TV – Дубль», «Стахановец», объем электронного каталога составляет 47688 библиографических записей. Для читателей представлены удаленные электронные базы данных «Литрес», НЭБ», «Лань». Содержательную библиотечно – информационную работу выполняет штат библиотечных работников – 45 человек.

Активно муниципальные библиотеки участвуют в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Так свою материально – техническую базу улучшили библиотеки СП «Белоозерское», СП «Желтуринское», СП «Нижнеичетуйское».

Увеличилось количество посещений массовых мероприятий в муниципальных библиотеках: 57 775 (+74 к 2018 г.) – это составило 25 % от общего количества посещений по району. Всего проведено 2 252 социокультурных мероприятий. Основными целевыми группами при проведении социокультурных мероприятий по-прежнему остаются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает участие в крупных общих мероприятиях – акциях, митингах, праздниках. Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но наиболее часто используются выставки, литературные и литературно-музыкальные вечера, уроки и часы мужества, игровые интерактивные формы.

Муниципальные библиотеки Джидинского района являются постоянными участниками различных республиканских конкурсов, фестивалей, акций: «Весенняя муза», «Страница 19», «#проБайкалчитай», «Страна читающая», «Лучший читатель Года», «Славянских букв святая вязь». В республиканских конкурсах «Казачьи родословные» и смотре-конкурсе по сохранению традиционной культуры казаков Забайкалья в номинации «Лучшая казачья усадьба» Дипломами I и II Степени соответственно удостоена Желтуринская поселенческая библиотека (заведующая Сукнева О.В.).

В течение 2019 года библиотеки района провели множество мероприятий во всех традиционных направлениях. Так как этот год был объявлен Годом Театра в библиотеках Джидинского района это направление стало важным и приоритетным, но не остались в стороне и другие не менее важные направления, такие как в поддержку чтения, духовно-нравственное, патриотическое, экологическое, краеведение, работа с социально-незащищенными группами населения. Всего в библиотеках района проведено свыше 2 тысяч мероприятий, посещение на которых составило 54 307. В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная возможность сделать запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация произведений позволила читателям стать активными участниками событий, реализовать свой творческий потенциал, развить эстетическое чувство, умение общаться со сверстниками, увидеть книгу с неожиданной стороны – «оживить» ее. Все наши ежегодные акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Недели детской и юношеской книги» прошли под девизом «Весь мир – театр». Во Всемирный день Театра в библиотеках района прошли познавательные часы знакомства с нашими великими деятелями культуры Д.Ц.Дашиевым, С.Д.Будажаповым, Н.Д.Гендуновой.

- Раздел 2. Основные цели и задачи.

Подпрограмма направлена на достижение основной цели – сохранение, эффективное использование, пополнение библиотечного фонда и развитие библиотечного дела.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- оказание библиотеками библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения;

- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие результаты:

- Количество посещений библиотек в 2021г. – 237 619 чел., в 2021г. – 239 861 чел., в 2023г. – 244 344 чел., в 2024 г. 246 586чел.;

- Количество читателей составит в 2021г. – 16 530 чел., в 2022г. – 16 540 чел., в 2023г. – 16 550 чел., в 2024г. – 16 560 чел.;

- Количество документовыдачи составит в 2021г. – 470 000 экз., в 2022г. – 470 500 экз., в 2023г. – 471 500 экз., в 2024г. – 472 000 экз.;

- Количество новых поступлений книжного фонда составит в 2021г. – 1 200 экз., в 2022г. – 1 300 экз., в 2023г. – 1 400 экз., в 2024г. – 1 500 экз.;

- Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации в 2021г. – 28 640, в 2022г. – 29 350, в 2023 – 30 050, в 2024г. – 31 450;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2. «Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотек | Чел. | Факт. Данные |  |  | 237619 | 239861 | 244344 | 246586 |  |
| 2 | Количество читателей | Чел. | Факт. Данные |  |  | 16530 | 16540 | 16550 | 16560 |  |
| 3 | Количество документовыдачи | Экз. | Факт. Данные |  |  | 470000 | 470500 | 471500 | 472000 |  |
| 4 | Количество новых поступлений книжного фонда | Экз. | Факт. Данные |  |  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |  |
| 5 | Количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации | Шт. | Факт. Данные |  |  | 28640 | 29350 | 30050 | 31450 |  |
| 6 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий.

Подпрограмма «Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе» предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Оказание библиотеками муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества;

- Комплектование книжных фондов библиотек;

- Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации;

- Проведение мероприятий, участие в рамках межрегиональных, республиканских конкурсах;

- Повышение квалификации специалистов;

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Оказание библиотеками муниципальных услуг(работ), в том числе на содержание имущества | Организация библиотечного дела | МБУ «ЦБС МО «Джидинский район» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 24574,4 |  | 25491,0 |  | 26407,7 |  | 27324,4 |  | 103797,6 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ РБ | 18 290,6 |  | 18933,2 |  | 19575,8 |  | 20218,4 |  | 77018,1 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9 106,6 |  | 36426,5 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 9184,0 |  | 9826,6 |  | 10 469,2 |  | 11111,8 |  | 40591,6 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ РБ | 5523,8 |  | 5717,8 |  | 5911,9 |  | 6106,0 |  | 23259,5 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 11000,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | МБ | 2773,6 |  | 2967,6 |  | 3161,7 |  | 3 355,8 |  | 12258,7 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 360,0 |  | 380,0 |  | 400,0 |  | 420,0 |  | 1560,0 |
|  | Подписка на периодические издания |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 300,0 |  | 900,0 |
|  | Покупка дров для библиотек поселений |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 600,0 |
|  | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, ГСМ |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 110,00 |  | 120,0 |  | 130,0 |  | 460,0 |
| 2 | Комплектование книжных фондов библиотек | Увеличение количества документовыдач |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 250,0 |  | 300,0 |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 1300,0 |
|  | Приобретение книг для библиотек района |  |  |  |  | МБ | 250,0 |  | 300, |  | 350,0 |  | 400,0 |  | 1300,0 |
| 3 | Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно - информационных систем для осуществления электронной каталогизации | Увеличение доли хранения фонда на электронных носителях |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 200,0 |  | 250,0 |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 1150,0 |
|  | Приобретение сервера, сканера и компьютерной техники для каталогизации |  |  |  |  | МБ | 200,0 |  |  |  | 300,0 |  | 400,0 |  | 1150,0 |
| 4 | Проведение мероприятий, участие в рамках межрегиональных, республиканских конкурсах | Привлечение населения к чтению книг, увеличение числа посещений и читателей |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 150,0 |  | 170,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 770,0 |
| 5 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 25199,4 |  | 26236,0 |  | 27282,7 |  | 28399,4 |  | 107117,6 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 13241,8 |  | 13441,8 |  | 13651,8 |  | 13931,8 |  | 54267,3 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  | 11957,5 |  | 12794,2 |  | 13630,9 |  | 14 467,6 |  | 52 850,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Сохранения и развитие библиотечной деятельности в Джидинском районе |  | Итого | 25199,3 |  | 26236,0 |  | 27282,7 |  | 28399,4 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 13241,8 |  | 13441,8 |  | 13651,8 |  | 13931,8 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: | 11957,5 |  | 12794,2 |  | 13630,9 |  | 14 467,6 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма

«Развитие музейного дела»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие музейного дела |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. |
| Цель | Сохранение, эффективное использование экспозиционного фонда музея и развитие музейного дела |
| Задачи | - создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций; - обеспечение доступности музейного фонда |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - объем музейного фонда; - количество посещений музеев; - количество мероприятий; доля пополнения музейного фонда за отчетный период от общего объема фондов |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; Платные услуги. Всего; -. 2021; 220,0; 220,0. 2022; 215,0; 215,0. 2023; 265,0; 265,0. 2024; 360,0; 360,0. * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие конечные результаты: - Объем музейного фонда составит в 2021г. – 4 086 экз., в 2022г. – 4 136 экз., в 2023г. – 4 186 экз., в 2024г. – 4 236 экз.; - Количество посещений музеев составит в 2021г. – 900; в 2022г. – 1 000; в 2023г. – 1 100, в 2024г. – 1 200; - Количество мероприятий составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 60, в 2023г. – 70, в 2024г. – 80; Объем пополнения музейного фонда за отчетный период составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 50, в 2023г. – 50, в 2024г. – 50. |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Основными направлениями деятельности музея являются – научно- исследовательская, фондовая, экспозиционно-выставочная, экскурсионная, культурно-образовательная.

Научно -исследовательская деятельность

Является одним из ведущих направлений деятельности музея. Это изучение музейных фондов, включая атрибуцию, классификацию и интерпретацию музейного предмета. В процессе атрибуции выявляются присущие музейным предметам признаки (материал, техника, форма, размер, вес, цвет, время, место бытования и т. д.). В течении 2019 г. сотрудниками музея было изучено 390 предметов, документов, фотографий. Проведена работа с предметами из палеонтологической коллекции, и коллекции предметов быта и археологии добавлено необходимое наглядно информационное сопровождение предметов.

Фондовая деятельность

- Фондовая работа в музее включает в себя комплектование, учёт, хранение и изучение объектов наследия. Учет музейных фондов обеспечивает юридическую охрану музейных предметов и закрепление предмета за музеем и оформление его принадлежности к основному фонду или к научно-вспомогательным материалам. Учёт музейных фондов включает 2 этапа: первичную регистрацию через акты и регистрацию в книге поступлений; научную инвентаризацию (научное описание в инвентарных книгах).В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Экспозиционно-выставочная деятельность

Музейная экспозиция – основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные функции которой осуществляются путем демонстрации музейных предметов. В музее «Джидинская картинная галерея» на постоянной основе действуют экспозиции:

«Отдел природы», в котором представлены коллекции: «животные леса и тайги», «коллекция минералов Джидинского и Закаменского р-нов», «палеонтологическая коллекция», «болезни леса»;

В «Зале боевой и трудовой славы» представлены материалы – павшие воины Джидинского района, герои Советского Союза, герои Социалистического труда, заслуженные работники и деятели Джидинского района, генералы Джиды, книги памяти и др.

В отделе «Предметы быта и археологии» экспонируются предметы материальной культуры (подъемный материал на территории нашего района) гуннского периода. А так же предметы быта людей с конца 18 века и до начала 20 века.

«Боно – нумизматика» включает в себя денежные знаки с периода 18 века и до 20 века, в том числе и денежные знаки стран мира.

Культурно-образовательная деятельность

Культурно-образовательная деятельность – основное направление деятельности музея, теоретической основой которой является музейная педагогика, важное средство развития творческого потенциала человека, формирования его ценностных ориентаций.

Формы культурно-образовательной деятельности в музее разнообразны. Традиционно проводятся экскурсии, экскурсии-беседы, экскурсии-уроки, круглые столы, вечера, музейные праздники, мастер-классы. За отчетный период было проведено 94 экскурсии из них 36 групповых экскурсий с учащимися ОУ, 13 экскурсий сопровождались мастер-классами с участием педагогов Центра дополнительного образования, остальные проходили в форме общения экскурсовода с экскурсантами (вопрос - ответ), в процессе экскурсии использовались загадки, сказки, описание картин детской аудиторией, соответственно возрастной категории детей.

- Раздел 2. Основные цели и задачи.

Подпрограмма направлена на достижение основной цели – сохранение, эффективное использование экспозиционного фонда музея и развитие музейного дела

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- создание условий для обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;

- обеспечение доступности музейного фонда.

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Объем музейного фонда составит в 2021г. – 4 086 экз., в 2022г. – 4 136 экз., в 2023г. – 4 186 экз., в 2024г. – 4 236 экз.;

- Количество посещений музеев составит в 2021г. – 900; в 2022г. – 1 000; в 2023г. – 1 100, в 2024г. – 1 200;

- Количество мероприятий составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 60, в 2023г. – 70, в 2024г. – 80;

- Объем пополнения музейного фонда за отчетный период составит в 2021г. – 50, в 2022г. – 50, в 2023г. – 50, в 2024г. – 50.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 3. «Развитие музейного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем музейного фонда | Экз. | Факт. Данные |  |  | 4086 | 4136 | 4186 | 4236 |  |
| 14 | Количество посещений | Чел. | Факт. Данные |  |  | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |  |
| 15 | Количество мероприятий | Шт. | Факт. Данные |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 |  |
| 16 | Объем пополнения музейного фонда за отчетный период | Шт. | Факт. Данные |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

- Раздел 5. Срок реализации.

Реализация подпрограммы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий.

Сохранение и популяризация музейного фонда Джидинского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Укрепление материально-технической базы музея;

- Повышение квалификации специалистов

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы музея | Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов | МБУК «РАЙОННЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «Гармония» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» Администрации сельских поселений | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение музейного оборудования |  |  |  |  | МБ | 75,0 |  | 100,0 |  | 125,0 |  | 150,0 |  | 450,0 |
|  | Пополнение музейного фонда |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  | 75,0 |  | 100,0 |  | 125,0 |  | 350,0 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  | 40,0 |  | 100,0 |
|  | Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, тканей, изготовление баннеров |  |  |  |  | МБ | 10,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 60,0 |
| 2 | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  | 360,0 |  | 1060,0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  | 360,0 |  | 1060,0 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Развитие музейного дела |  | Итого | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  | 360,0 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 220,0 |  | 215,0 |  | 265,0 |  | 360,0 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования детей»

ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования детей |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств» |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. |
| Цель | Развитие детского творчества, образования и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства |
| Задачи | - Приобретение детьми знаний и умений в области выбранного вида искусств; - Приобретение детьми опыта творческой деятельности; - Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств; |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства; - Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов; - Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; Платные услуги. Всего. 2021; 17231,9; 4850,1; 12381,8. 2022; 18121,3; 5669,5; 12451,8. 2023; 19015,7; 6488,9; 12526,8. 2024; 21910,1; 7308,2; 12910,1. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 150, в 2022г. – 150, в 2023г. – 160, в 2024г. – 170; - Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов составит в 2021г. – 14%, в 2022г. – 14%, в 2023г. – 14,5, в 2024г. – 15%; - Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 4,3%, в 2022г. – 4,35%, в 2023г. – 4,4%, в 2024г. – 4,45%; - Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1; |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы муниципального образования «Джидинский район». Образовательную деятельность в области культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» осуществляет муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Петропавловская ДШИ». Основная задача ДШИ – организация дополнительного художественного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей.

На 01.09.2020г. численность учащихся составила 150 человек на 3 отделениях: на музыкальном отделении обучаются по 7 специальностям - фортепиано, баян, аккордеон, гитара, ятага, чанза, иочин; художественном и хореографическом отделениях.

Образовательным учреждением дополнительного образования в сфере культуры и искусства муниципального образования «Джидинский район» ежегодно организуются конкурсы, фестивали и концерты учащихся, которые являются одной из форм повышения исполнительского мастерства одаренных детей, также проводится отчетный концерт учащихся ДШИ перед населением, общественностью, родителями.

Участие в конкурсах и фестивалях по всем видам искусства позволяет выявить лучших и талантливых исполнителей среди учащихся школы искусств. Ежегодно  МАОУ ДОД «Петропавловская детская школа искусств» готовит и проводит 4-5 районных мероприятий, 10-15 мероприятий в рамках школы искусств, принимает активное участие в районных и республиканских мероприятиях,  ведет активную пропаганду классического искусства в районе.

Педагогическое мастерство преподавателей    подтверждают успешные выступления учащихся  на  российских,   республиканских, районных конкурсах, фестивалях исполнительского мастерства.

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, их ранняя профессиональная ориентация, являются основой для сохранения и развития творческого потенциала  района.   Художественное образование социально востребовано и поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

- Основными проблемами образования в сфере культуры являются:

  - недостаточный охват детей школьного возраста  художественным  образованием;

  - нет притока молодых специалистов;

  - нет преподавателя по классу хореографии;

  - старение кадрового состава педагогов;

  - не соответствующая современным требованиям материально-техническая  база образовательных учреждений.

  - недостаточность финансирования для укрепления материально-технической базы.

Модернизация художественного образования требует:

- Развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы.

- Сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусств

- Обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района  образования в сфере культуры и искусства.

- Совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных.

- Совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта среди преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

- Развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы и зданий.

- Развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного  образования в сфере культуры и искусства.

- Участия в сохранении и развитии единого образовательного культурного и информационного пространства района.

Муниципальная  политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;

- наращивание контингента учащихся образовательных учреждений дополнительного художественного образования;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

- создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

- внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей учебных заведений и других работников отрасли посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

- Раздел 2. Основные цели и задачи.

Подпрограмма направлена на достижение следующих цели – развитие детского творчества, образования и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- приобретение детьми знаний и умений в области выбранного вида искусств;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств;

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие результаты

- Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 150, в 2022г. – 150, в 2023г. – 160, в 2024г. – 170;

- Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов составит в 2021г. – 14%, в 2022г. – 14%, в 2023г. – 14,5, в 2024г. – 15%;

- Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит в 2021г. – 4,3%, в 2022г. – 4,35%, в 2023г. – 4,4%, в 2024г. – 4,45%;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 2021г. – 1, в 2022г. – 2, в 2023г. – 1, в 2024г. – 1.

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | Чел. | Факт. Данные |  | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 |  |
| 2 | Увеличение доли учащихся, участвующих в районных, республиканских, межрегиональных конкурсов | % | Факт. Данные |  | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 15 |  |
| 3 | Охват детей до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % | Факт. Данные |  | 4,3 | 4,3 | 4,35 | 4,4 | 4,45 |  |
| 4 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Чел. | Факт. Данные |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;

- Укрепление материально-технической базы;

- Повышение квалификации специалистов;

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности | Осуществление подготовки детей к поступлению в общеобразовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области искусств | МАУ ДО «Петропавловская детская школа искусств» МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район»; Администрации сельских поселений. | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 17107,0 |  | 17946,3 |  | 18790,7 |  | 19635,1 |  | 73479,1 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 12831,8 |  | 13461,1 |  | 14090,4 |  | 14719,7 |  | 55103,0 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 9106,6 |  | 36426,5 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 3725,1 |  | 4354,5 |  | 4983,8 |  | 5613,1 |  | 18676,5 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 3875,2 |  | 4065,2 |  | 4255,3 |  | 4445,4 |  | 16641,1 |
|  | в т.ч. по местному бюджету |  |  |  |  | МБ | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 2750,2 |  | 11000,8 |
|  | по республиканскому бюджету |  |  |  |  | РБ | 1125,0 |  | 1315,0 |  | 1505,1 |  | 1695,2 |  | 5640,3 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 35,0 |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 170,0 |
|  | Транспортныеуслуги |  |  |  |  | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 50,0 |  | 175,0 |
|  | Коммунальные услуги |  |  |  |  | МБ | 325,0 |  | 340,0 |  | 355,0 |  | 370,0 |  | 1390,0 |
|  | Улучшение материально-технической базы |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 100,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 1250,0 |  | 1700,0 |
|  | Приобретение музыкальных инструментов |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 150,0 |  | 200,0 |  | 250,0 |  | 700,0 |
|  | Приобретение современного оборудования |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  | Повышение квалификации специалистов |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 100,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 17231,9 |  | 18121,3 |  | 19015,7 |  | 20910,1 |  | 75279,1 |
|  | Местный бюджет: |  |  |  |  |  | 12381,8 |  | 12451,8 |  | 12526,8 |  | 14601,8 |  | 51962,3 |
|  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  | 4850,1 |  | 5669,5 |  | 6488,9 |  | 7308,2 |  | 24316,7 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Развитие дополнительного образования детей |  | Итого | 17231,9 |  | 18121,3 |  | 19015,7 |  | 20910,1 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 12381,8 |  | 12451,8 |  | 12526,8 |  | 14601,8 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: | 4850,1 |  | 5669,5 |  | 6488,9 |  | 7308,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование муниципального управления в

сфере культуры и искусства»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры администрации муниципального образования «Джидинский район» Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственный отдел Управления культуры» |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация МО «Джидинский район» |  |  |  |  |  |
| Цель | Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |
| Задачи | - Развитие кадрового потенциала отрасли «Культура». - Информационно-методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений Джидинского района. - Обеспечение участия творческих коллективов района в республиканских, региональных, всероссийских мероприятиях. - Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов. - Развитие инфраструктуры отрасли «Культура». - Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура». - Исполнение «Дорожной карты» по повышению заработной платы работникам отрасли |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - количество организаций культуры, получивших современное оборудование; - текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению; - количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»; - количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры; - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры»; объем платных услуг |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | Сроки реализации: 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | Платные услуги |
|  | 2021 | 15924,5 |  |  | 15924,5 |  |
|  | 2022 | 15999,1 |  |  | 15999,1 |  |
|  | 2023 | 16147,4 |  |  | 16147,4 |  |
|  | 2024 | 16801,6 |  |  | 16801,6 |  |
|  | * - объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета муниципального образования МО «Джидинский район». |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2021г. – 350,00 тыс. руб., в 2022г. – 350,00 тыс. руб., в 2023г. – 350,00 тыс. руб., в 2024г. – 350,00 тыс. руб.; - Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению в 2021г. – 1; в 2022г. – 2, в 2023г. – 2, в 2024г. – 2; - Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в 2021.г. – 0, в 2022г. – 0, в 2023г. – 0, в 2024г. – 1; - Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в 2021г. – 3, в 2022г. – 3, в 2023г. – 3 в 2024г. – 3; - Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку в 2021г. – 1; в 2022г. – 1, в 2023г. – 1, в 2024г. – 2; - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит в 2021г. – 38 539 руб., в 2022г. – 39 893 руб., в 2023г. – 41 247 руб., в 2024г. – 42 601 руб.; - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» составит в 2021г. – 27 037 руб., в 2022г. – 28 363 руб., в 2023г. – 29 689 руб., в 2024г. – 31 015 руб.; - Объем платных услуг составит в 2021г. – 1 500,00 тыс. руб., в 2022г. – 1 515,00 тыс. руб., в 2023г. – 1 530,00 тыс. руб., в 2024г. – 1 545,00 тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей.

Подпрограмма оказывает влияние на все подпрограммы, осуществляемые в рамках данной Программы, и призвана обеспечить создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, а также включает в себя мероприятия по оказанию услуг организационно-методического обслуживание КДУ и развитие деятельности творческих коллективов.

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российской культуры, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

- обеспечение доступа населения муниципального образования «Джидинский район» к культурным благам и участию в культурной жизни;

-	информационно-методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений района;

-	организация работы народных коллективов.

Проводится организационная работа по проведению районных конкурсов, фестивалей, а также участие лучших творческих коллективов и отдельных исполнителей в республиканских, межрегиональных, всероссийских фестивалях-конкурсах. Оказывается, методическая помощь культурно-информационным центрам сельских поселений района в написании грантов и участие в Республиканских программах. Проводятся семинары для директоров КИЦ по подготовке к сдаче годовых отчётов, внедрению эффективного контракта и по другим различным темам.  Направляем специалистов для участия в курсах повышения квалификации по различным направлениям, а также на мастер-классы. Проводится работа по рекомендации специалистов для поступления в учебные заведения культуры.

С 2015г. проводится мониторинг населения Джидинского района по выявлению степени удовлетворённости потребителей муниципальных услуг в области культуры и искусства. Качество предоставляемых услуг, деятельность учреждений культуры по удовлетворению досуговых интересов и потребностей населения, согласно опросу, будет дана оценка.

Основными проблемами деятельности КДУ являются:

-   неудовлетворительное техническое состояние оборудования.

- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждения культуры

- недостаток профессионально подготовленного творческого персонала.

Для решения указанных проблем в первую очередь необходимо:

- обучение в учебных заведениях культуры, повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений;

-  включение в работу учреждений более усовершенствованных форм работы.

- обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы.

В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.

Развитие информационных технологий в сфере культуры и искусства создает предпосылки для повышения реальной доступности информационных ресурсов в соответствии с потребностями пользователей. Планируется обеспечение долговременного свободного доступа к книгам, относящимся к культурному и историческому достоянию муниципального образования «Джидинский район», для широкой аудитории пользователей.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения муниципального образования «Джидинский район» к культурным ценностям и информации.

Ежегодно в учреждениях культуры осуществляются текущие ремонты.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на достижение основной цели – создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура».

Основной целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура».

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач, посредством выполнения основных мероприятий, содержащихся в них:

Задача 1: Развитие кадрового потенциала отрасли «Культура».

Задача 2: Информационно-методическое обеспечение культурно-досуговых учреждений Джидинского района.

Задача 3: Обеспечение участия творческих коллективов района в республиканских, региональных, всероссийских мероприятиях.

К основному мероприятию, реализуемому в рамках задачи 3, относится:

- оснащение библиотек муниципального образования «Селенгинский район» компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога.

Задача 4: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.

К основным мероприятиям, реализуемым в рамках задачи 4, относятся:

1. капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

2. текущий ремонт объектов муниципальной собственности.

3. увеличение стоимости основных средств.

Задача 5: Развитие инфраструктуры отрасли «Культура».

К основным мероприятиям, реализуемым в рамках задачи 5, относятся:

-   своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности;

- содействие удовлетворению потребности в технической оснащенности подведомственных Комитету учреждений;

- контроль исполнения подведомственными Комитету культуры учреждениями правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Джидинский район»;

- осуществление исполнительно-распорядительных функций по планированию финансово-экономической деятельности муниципальных учреждений культуры;

- осуществление бюджетного учета, исполнения смет доходов и расходов Комитета, а также учреждений, подведомственных Комитету (на основании договоров поручения);

- обеспечение своевременного рассмотрения предложений, замечаний и жалоб по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

Задача 6: Обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

В результате реализации мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

- своевременное предоставление главным распорядителем годовой бюджетной отчетности;

- обновление материально-технической базы учреждений культуры;

- текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление Комитету;

- увеличение стоимости основных средств учреждений, подведомственных Комитета;

- повышение эффективности деятельности Комитета в области культуры.

Задача 7: Исполнение «Дорожной карты» по повышению заработной платы работникам отрасли.

Раздел 3. Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы к 2024 г. будут достигнуты следующие результаты:

- - Укрепление материально-технической базы учреждений культуры в 2021г. – 350,00 тыс. руб., в 2022г. – 350,00 тыс. руб., в 2023г. – 350,00 тыс. руб., в 2024г. – 350,00 тыс. руб.;

- Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению в 2021г. – 1; в 2022г. – 2, в 2023г. – 2, в 2024г. – 2;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в 2021.г. – 0, в 2022г. – 0, в 2023г. – 0, в 2024г. – 1;

- Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» в 2021г. – 3, в 2022г. – 3, в 2023г. – 3 в 2024г. – 3;

- Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку в 2021г. – 1; в 2022г. – 1, в 2023г. – 1, в 2024г. – 2;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составит в 2021г. – 38 539 руб., в 2022г. – 39 893 руб., в 2023г. – 41 247 руб., в 2024г. – 42 601 руб.;

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» составит в 2021г. – 27 037 руб., в 2022г. – 28 363 руб., в 2023г. – 29 689 руб., в 2024г. – 31 015 руб.;

- Объем платных услуг составит в 2021г. – 1 500,00 тыс. руб., в 2022г. – 1 515,00 тыс. руб., в 2023г. – 1 530,00 тыс. руб., в 2024г. – 1 545,00 тыс. руб.

РАЗДЕЛЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета <***> | Необх. Направл. Измен. (>,<, 0) <*> | Базовые значения | Плановые значения |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Тыс. руб. | Факт. Данные |  | 350,0 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Текущий и капитальный ремонты объектов муниципальной собственности, переданных в оперативное управление учреждениям, подведомственным Управлению | Ед. | Факт. Данные |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | Факт. Данные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | Чел. | Факт. Данные |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Количество творческих коллективов, получивших грантовую поддержку | Ед. | Факт. Данные |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | Тыс. руб. | Факт. Данные |  | 37185 | 38539,00 | 39893,00 | 41247,00 | 42601,00 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений отрасли «Культуры» | Тыс. руб. | Факт. Данные |  | 25710 | 27037,00 | 28363,00 | 26689,00 | 31015,00 |  |
|  | Объем платных услуг | Тыс. руб. | Факт. Данные |  | 1400 | 1500,00 | 1515,00 | 1530,00 | 1545,00 |  |

- Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 2021-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий.

Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства предполагает реализацию следующих мероприятий:

- Координации деятельности муниципальных учреждений культуры;

- Содействие удовлетворению потребности в технической оснащенности;

- Контроль исполнения подведомственными Управлению учреждениями правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Джидинский район»;

- Осуществление исполнительно-распорядительных функций по планированию финансово-экономической деятельности Управления, муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению;

- Осуществление бюджетного учета, исполнения смет доходов и расходов Управления, а также учреждений, подведомственных Управлению;

- Обеспечение своевременного рассмотрения предложений, замечаний и жалоб по вопросам, относящимся к их компетенции.

РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Итого (8+10+12+14) |
|  |  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | МКУ «Управление культуры администрации МО «Джидинский район» |  |  | 2021 | 2024 | ФБ РБ МБ Платные услуги | 8504,4 |  | 8202,6 |  | 7956,8 |  | 8177,1 |  | 32810,9 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ | 1202,3 |  | 1262,4 |  | 1325,5 |  | 1391,8 |  | 5182,00 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ | 363,1 |  | 381,2 |  | 400,3 |  | 420,3 |  | 1564,90 |
|  | Заправка картриджей |  |  |  |  | МБ | 24,0 |  | 24 |  | 26 |  | 30 |  | 104,00 |
|  | Обслуж.1С-Бухг.Подписка ИТС, КАМИН (абонентская плата) |  |  |  |  | МБ | 120,0 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 540,00 |
|  | Обслуж.1С-Бухг.Подписка ИТС, КАМИН (абонентская плата) |  |  |  |  | МБ | 25,0 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 130,00 |
|  | Канц.хоз.расходы |  |  |  |  | МБ | 50,0 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 230,00 |
|  | Расходы на разработку сметной документации |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 170 |  | 200 |  | 250 |  | 770,00 |
|  | Проектирование ПСД |  |  |  |  | МБ | 2000,0 |  | 1500,0 |  | 1000 |  | 1000 |  | 5500,00 |
|  | Экспертиза достоверности сметной стоимости |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 150 |  | 170 |  | 200 |  | 620,00 |
|  | Волонтеры |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 400,00 |
|  | Услуги связи |  |  |  |  | МБ | 150,0 |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 660,00 |
|  | Приобретение компьютерной техники |  |  |  |  | МБ | 120,0 |  | 40 |  | 80 |  | 50 |  | 290,00 |
|  | Коммунальные услуги |  |  |  |  | МБ | 4100,0 |  | 4200 |  | 4250 |  | 4300 |  | 16850,00 |
|  | МКУ «Хозяйственный отдел Управления культуры» |  |  |  |  | ФБ РБ МБ Платные услуги | 7420,1 |  | 7796,5 |  | 8190,6 |  | 8624,5 |  | 32031,7 |
|  | Заработная плата |  |  |  |  | МБ | 5617,6 |  | 5898,5 |  | 6193,4 |  | 6503,1 |  | 24212,60 |
|  | Начисления на заработную плату |  |  |  |  | МБ | 1696,5 |  | 1781,3 |  | 1870,4 |  | 1963,9 |  | 7312,10 |
|  | Хозяйственные расходы |  |  |  |  | МБ | 100,0 |  | 110,0 |  | 120,0 |  | 150,0 |  | 480,00 |
|  | Техосмотр |  |  |  |  | МБ | 1,0 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 5,00 |
|  | Страховка ОСАГО |  |  |  |  | МБ | 5,0 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | 22,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  | 64872,6 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  | 64872,6 |
| Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 7 Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

и направлений финансирования

| Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства |  | Итого | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  |
|  |  | Местный бюджет: | 15924,5 |  | 15999,1 |  | 16147,4 |  | 16801,6 |  |
|  |  | Республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Платные услуги4 |  |  |  |  |  |  |  |  |