- УТВЕРЖДЕНА

- Постановлением Главы

- муниципального образования

- «Джидинский район»

- от «____» _________2020 г.  № _____

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании «Джидинский район»

на 2021-2025 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование раздела | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 2 |
|  | Паспорт программы | 3 |
| Раздел 1. | Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса МО «Джидинский район», основные проблемы, анализ основных показателей | 5 |
| Раздел 2. | - Основные цели и задачи программы | 6 |
| Раздел 3. | - Ожидаемые результаты реализации программы | 7 |
| Раздел 4. | - Целевые индикаторы выполнения программы | 8 |
| Раздел 5. | - Срок реализации программы | 10 |
| Раздел 6. | - Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | 11 |
| 6.1. | - Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | 11 |
| 6.2. | - Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства»" | 18 |
| 6.3. | - Подпрограмма «Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе» | 30 |
| Раздел 7. | - Ресурсное обеспечение программы | 46 |
| Раздел 8. | - Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Программы | 58 |
| Раздел 9. | Оценка эффективности реализации программы | 59 |
| Приложение 1 | Структура муниципальной программы и подпрограмм в разрезе целей, задач, целевых индикаторов, основных мероприятий, разбивки сумм финансирования по годам и источникам финансирования | 60 |

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании «Джидинский район» на 2021-2025 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании «Джидинский район» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| Соисполнители Программы | Отдел по экономическому развитию; Комитет имущественных и земельных отношений |
| Подпрограммы программы | В состав программы входят следующие подпрограммы: 1. Развитие отрасли растениеводства. 2. Развитие отрасли животноводства. 3.Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе. |
| Цель Программы | Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Джидинском районе Республике Бурятия. |
| Задачи Программы | 1.Повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и продуктов ее переработки. 2.Повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктов ее переработки. 3.Обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. |
| Целевые индикаторы Программы | -индекс производства продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) -производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в хозяйствах всех категорий; -процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами; -предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса; -количество внедренных научно-исследовательских разработок в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. рублей Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2021; 1349; 1099; 250. 2022; 2099; 1699; 400. 2023; 2219; 1699; 520. 2024; 2439; 1899; 540. 2025; 2659; 20699; 560. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть в 2025 году: - рост продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,3 %; - доведение объемов производства зерновых и зернобобовых культур до 4,7 тыс. тонн. - рост продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,4%; - увеличение объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 5,2 тыс. тонн; - увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий - до 15,9 тыс. тонн. -укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами на 100 %. -доступность населения информацией о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса. -внедрение научно-исследовательских достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МО «ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН», ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Агропромышленный комплекс Джидинского района включает 6 сельскохозяйственных организаций, 77 крестьянское (фермерское) хозяйство, 3844  личных подсобных хозяйств, 2 сельских потребительских кооператива и  10 организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, которыми ежегодно производится продукции на сумму более 1,2 млрд. рублей. В их пользовании имеется 243,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В структуре категории земель сельскохозяйственного назначения наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные угодья – 310,225 тыс. га, из них пашня -  85,781 тыс. га,  сенокосы -  19,589 тыс. га, пастбища -204,855 тыс. га..

Сельское хозяйство района специализировано на производстве продукции животноводства, главным образом мяса, молока и шерсти. Растениеводство ориентировано на производство фуражного зерна и других кормов для обеспечения кормовой базы животноводства. Ежегодный темп прироста продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах – 1-3 %, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – 2-5 %. Наибольшая доля сельскохозяйственной продукции (73,3%) производится в хозяйствах населения, объемы производства сельскохозяйственных организаций составляют в структуре производства продукции -12,7%, крестьянских фермерских хозяйств -14%. Динамика по основным видам сельскохозяйственной продукции за последние года колеблется, из-за природно-климатических условий (засуха).

В 2019 году, по данным Бурятстата, произведено 4725 тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 8 % ниже, чем в 2018 году,14395 тонн молока – на 12,2 % ниже уровня предшествующего года, получено 1979 тыс. штук яиц – на 6,6 % ниже уровня прошлого года. Собрано 8650,5 тонн зерновых культур, 3092,7 тонн картофеля, 1043,5 тонн овощей, что выше уровня 2018 года соответственно на 41,7 %, 6 % и 1,3%.

В АПК района сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями финансового кризиса, что усиливает риски развития аграрного сектора экономики.

Сельхозтоваропроизводители района работают в сложных природно-климатических условиях. Темпы прироста животноводческой продукции незначительны, или отстают от уровня прошлого года, хотя обеспеченность населения продуктами питания собственного производства по многим видам выше 100%, уровень жизни сельского населения и его социально-бытовые условия значительно отстают от городского.

Производственный потенциал в сельскохозяйственных организациях сохраняет тенденцию к сокращению и устареванию. Основные фонды в сельском хозяйстве за период с 2015 по 2019 год сократились более чем на 50%, степень их износа составляет более 75%. Несмотря на то, что значительная часть инвестиционных кредитов и средств бюджетной поддержки сельхозпроизводителями направляется на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, темпы и объемы технологического обновления не достигли необходимого уровня.

В районе продолжается снижение почвенного плодородия пашни. В 2019 году внесено 5,2 кг минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) на гектар посева. В 2019 году минеральные удобрения внесены на 25% посевных площадей. Мелиоративные работы, известкование, фосфоритование земель в районе не проводится.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского населения в Джидинском районе Республике Бурятия.

Для этого необходимо решить задачи:

- повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и продуктов ее переработки;

- повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктов ее переработки;

-обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы является рост доходов сельского населения на основе повышения конкурентоспособности приоритетных отраслей и эффективном инновационном использовании ресурсного потенциала.

На протяжении всего периода реализации Программы устанавливаются параметры регулирования отрасли. Стабильные условия функционирования создают выгодные преимущества отрасли для привлечения инвестиций и реализации комплексных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

В Программе предусмотрена равная доступность сельскохозяйственных товаропроизводителей к получению субсидий из местного бюджета.

| N п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и продуктов ее переработки. | - рост продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,3 %; - доведение объемов производства зерновых и зернобобовых культур до 4,7 тыс. тонн. | До 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| 2. | Повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктов ее переработки. | - рост продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2 ,4%; - увеличение объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 5,2 тыс. тонн; -увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий – до 15,9 тыс. тонн. | До 2025 года |  |
| 3. | Обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия внедрения научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. | - укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами на 100 %; -доступность населения информацией о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса; -внедрение научно-исследовательских достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. | До 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |

- РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>,<, 0) <*> | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | показатели за текущий год- валовая продукция растениеводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб./показатели за предыдущий год- валовая продукция растениеводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб. *100/Индекс-дефлятор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году*100 | > | 141,7 | 79 | 102,3 | 101 | 102 | 103 | 103 | 102,3 |
|  | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тонн | Фактические данные | > | 8650,5 | 4221 | 4318,1 | 4361,3 | 4448,5 | 4581,9 | 4719,4 | 102,3 |
| Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства» | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | показатели за текущий год- валовая продукция животноводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб./показатели за предыдущий год- валовая продукция животноводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб. *100/Индекс-дефлятор продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году*100 | > | 96 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102,4 |
|  | Производство мяса на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тонн | Фактические данные | > | 4725 | 1826,3 | 4820 | 4916 | 5064 | 5216 | 5372 | 102,4 |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | Фактические данные | > | 14395 | 13096 | 14684 | 14978 | 15427 | 15890 | 16367 | 102,4 |
| Подпрограмма «Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района» | процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами; | % | Фактические данные | > | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса. | ед. | Фактические данные | > | 0 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 104 |
|  | количество внедренных научно-исследовательских разработок; | ед. | Фактические данные | > | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |

Целевые индикаторы выполнения подпрограмм приведена в подпрограммах к муниципальной программе "Развитие агропромышленного комплекса в Джидинском районе Республики Бурятия".

- Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Срок реализации Программы: 2021-2025 годы.

Базовым периодом для сравнения эффективности мероприятий Программы устанавливается 2019 год и 9 мес. 2020 года.

- РАЗДЕЛ 6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

В состав муниципальной программы входят 3 подпрограмм, в том числе:

- Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства».

Основные мероприятия:

-Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

2. Подпрограмма "Развитие отрасли животноводства".

Основные мероприятия:

Развитие молочного скотоводства, в том числе:

-Субвенции для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

- Субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления.

- Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

- Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий:

-субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

-субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления.

3. Подпрограмма «Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района»

Основные мероприятия:

- Проведение ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности.

- Участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок.

- Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса.

- Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам.

Структура муниципальной программы и подпрограмм в разрезе целей, задач, целевых индикаторов и основных мероприятий по подпрограммам приведена в подпрограммах и в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие агропромышленного комплекса в Джидинском районе Республики Бурятия".

- 6.1. Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства»

- 6.1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие отрасли растениеводства»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие отрасли растениеводства» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Сельхозтоваропроизводители (кроме личных подсобных хозяйств) |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности населения продукцией отрасли растениеводства и продуктов ее переработки |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для производства и переработки основных видов продукции растениеводства; |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); - производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2021; 0; 0. 2022; 0; 0. 2023; 120; 120. 2024; 120; 120. 2025; 120; 120. Итого; 360; 360. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достигнуть в 2025 году: - рост продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,3 %; - доведение объемов производства зерновых и зернобобовых культур до 4,7 тыс. тонн. |

- 6.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с

описанием основных проблем и прогноз ее развития

Производство растениеводческой продукции в Джидинском районе обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий.

К основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве в районе, относятся:

- резко-континентальные природно-климатические условия;

- низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха и незначительное количество атмосферных осадков весной в сочетании с сильными ветрами, высокие дневные температуры, способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление всходов;

- суровые природно-климатические условия (зима холодная и малоснежная, лето умеренно теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й).

Сдерживает развитие земледелия и снижает его продуктивность низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков, болезней и вредителей. В настоящее время большинство организаций в сельском хозяйстве района применяют экстенсивные технологии возделывания зерновых и кормовых культур.

Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур, недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства.

Разработка подпрограммы связана с необходимостью развития отрасли в районе, характеризующихся сложными природно-экономическими условиями и аграрной направленностью, сложным финансово-экономическим положением организаций агропромышленного комплекса, снижением численности и уровня жизни сельского населения.

В связи с указанным требуется уделить особое внимание развитию отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства как социально значимому сектору экономики, провести организационно-экономические, технико-технологические и другие мероприятия по повышению эффективности и конкурентоспособности агропромышленного производства в рамках реализации подпрограммы муниципальной программы.

Эффективное развитие растениеводства станет предпосылкой ускоренного развития экономики района, повышения продовольственной безопасности и успешного решения всего комплекса задач социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года.

- 6.1.3. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства;

Задачи подпрограммы:

- создание условий для производства и переработки основных видов продукции растениеводства.

- 6.1.4. Описание ожидаемых результатов

- реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - достижение к 2025 году следующих целевых показателей:

| N п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для производства и переработки основных видов продукции растениеводства | -рост продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,3 %; -доведение объемов производства зерновых и зернобобовых культур до 4,7 тыс. тонн. | До 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |

6.1.5. Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>,<, 0) | Значения индикаторов по годам: |  |  |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 9 мес. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | показатели за текущий год- валовая продукция растениеводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб./показатели за предыдущий год- валовая продукция растениеводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб. *100/Индекс-дефлятор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий,% к предыдущему году*100 | > | - 141,7 | - 79 | - 102,3 | - 101 | - 102 | - 103 | - 103 | - 102,3 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тонн | Фактические данные | > | - 8650,5 | - 4221 | - 4318,1 | - 4361,3 | - 4448,5 | - 4581,9 | - 4719,4 | - 102,3 |

6.1.6. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы –  2021 – 2025 годы.

- 6.1.7. Основные мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

- субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п; Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия; Ответственный исполнитель (соисполнители); Срок (год); Источники финансирования; Финансовые показатели, тыс. руб.. начала реализации; окончания реализации; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13. план по программе; в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃; план по программе; план по программе; план по программе. 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 1.; Всего по подпрограмме "Развитие отрасли растениеводства"; Управление сельского хозяйства; 2021; 2025; Итого; 0,000; 0,000; 0,000; 120,000; 120,000; 120,000; 360,000. ФБ; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. РБ; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. МБ; 0,000; 0,000; 0,000; 120,000; 120,000; 120,000; 360,000. ВИ; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. 1.1.; Основное мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни; Управление сельского хозяйства; 2021; 2025; Итого; 0,000; 0,000; 0,000; 120,000; 120,000; 120,000; 360,000. ФБ; 0,000. РБ; 0,000. МБ; 120,000; 120,000; 120,000; 360,000. ВИ; 0,000. 6.1.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Джидинский район». Статус; Наименование программы, подпрограммы; Наименование основных мероприятий, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия; ответственный исполнитель, соисполнитель; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы. ЦСР; РзПр; ГРБС; ВР; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024г.; 2025 г.. План по программе; Утверждено в бюджете. Подпрограмма к муниципальной программе; Развитие отрасли растениеводства; 1. Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни; Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район"; 0,0; 0,0; 0,0; 120; 120; 120. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования |  |
| --- | --- |
|  | Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | Развитие отрасли растениеводства | Всего подпрограмме: |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | НИОКР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Прочие нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | в том числе капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |  |  |

6.1.9. Меры муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в подпрограмму | Управление сельского хозяйства | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и

анализ рисков реализации подпрограммы

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| Изменение федеральных и республиканских нормативно-правовых актов | Мониторинг изменений федеральных и республиканских нормативно-правовых актов |
| Отсутствие финансирования некоторых мероприятий подпрограммы или финансирование подпрограммы в неполном объеме | Своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы |
| Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей подпрограммы | Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы |
| Недостаточная квалификация кадрового состава | Повышение квалификации и ответственности персонала |

6.1.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации подпрограммы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

6.2.0. Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства»

- 6.2.1. Паспорт подпрограммы «Развитие отрасли животноводства»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Сельхозтоваропроизводители (кроме личных подсобных хозяйств) |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня обеспеченности населения продукцией отрасли животноводства и продуктов ее переработки |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для производства и переработки основных видов продукции животноводства; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); - производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); - производство молока в хозяйствах всех категорий. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2021; 1099; -; 1099; -; -. 2022; 1759; -; 1699; 60; -. 2023; 1759; -; 1699; 60; -. 2024; 1979; -; 1899; 80; -. 2025; 2199; -; 2099; 100; -. Итого; 8795; -; 8495; 300; -. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достигнуть в 2025 году: - рост продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,4 %; - увеличение объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 5,2 тыс. тонн; - увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий – до 15,9 тыс. тонн. |

- 6.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы с

описанием основных проблем и прогноз ее развития

Приоритетными направлениями в сфере производства продукции животноводства, ее переработки и реализации в Джидинском районе являются мясное и молочное скотоводство, овцеводство, отрасли по переработке молока и мяса и их реализации. Данные отрасли имеют большое социальное значение для района, так как определяют обеспеченность населения высокопитательными продуктами, экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей и уровень занятости на селе.

Валовое производство молока определяется численностью и уровнем продуктивности используемого поголовья. Численность скота, в том числе коров, значительно снизилась и составляет, соответственно 46% и 47% к уровню доперестроичного периода.

Здесь значительно сократилось поголовье скота. Известно, что молочное скотоводство является, пожалуй, одной из самых сложных отраслей животноводства и всего сельскохозяйственного производства. Успешное ее развитие определяется многими факторами, из которых наиболее весомыми, на наш взгляд, являются: ценность разводимых пород, условия содержания и использования животных, их здоровье, качество производимой продукции и ряд других.

Сравнительно высокая трудоемкость, капиталоемкость, энергоемкость отрасли при свободных ценах на энергоносители привели к значительному росту себестоимости продукции и снижению рентабельности. В этой связи возникает необходимость разработки и реализации конкретных мероприятий по стабилизации и ускоренному развитию отрасли животноводства.

Повышение эффективности отрасли будет связано с развитием в районе племенного животноводства, использованием прогрессивной техники и технологий, улучшением селекционно-племенной работы, укреплением кормовой базы, повышением квалификации кадров и обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами, проведением противоэпизоотических и других мероприятий. Муниципальная поддержка отрасли животноводства  будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Все большее значение в условиях вступления России в ВТО имеет конкурентоспособность нашей продукции, особенно пищевой и перерабатывающей. Именно на эти цели направлены мероприятия данной подпрограммы.

- 6.2.3. Основные цели и задачи подпрограммы

Цели программы: повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктов ее переработки.

Задачи подпрограммы: создание условий для производства и переработки основных видов продукции животноводства.

- 6.2.4. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - достижение к 2025 году следующих целевых показателей:

| N п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для производства и переработки основных видов продукции животноводства | - рост продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) на 2,4 %; - увеличение объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) до 5,2 тыс. тонн; - увеличение объемов производства молока в хозяйствах всех категорий – до 15,9 тыс. тонн. | До 2025 года | Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Джидинский район» |

6.2.5.Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>,<, 0) | Значения индикаторов по годам: |  |  |  |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | показатели за текущий год- валовая продукция животноводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб./показатели за предыдущий год- валовая продукция животноводства в соп. ценах 2013 г., млн. руб. *100/Индекс-дефлятор продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, % к предыдущему году*100 | > | 96 | 101 | 101 |  | 102 | 103 | 103 | 103 | 102,4 |
| Производство мяса на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | Тонн | Фактические данные | > | 4725 | 1826,3 | 4820 |  | 4916 | 5064 | 5216 | 5372 | 102,4 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тонн | Фактические данные | > | 14395 | 13096 | 14684 |  | 14978 | 15427 | 15890 | 16367 | 102,4 |

6.2.6. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы –  2021 – 2025 годы.

6.2.7.  Основные мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

развитие молочного скотоводства, в том числе:

-субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;

-субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления;

-субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

-обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий:

- субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

-субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование основных мероприятий, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | ответственный исполднитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма к муниципальной программе | Развитие отрасли животноводства | Всего по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | 1. субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | 4.Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Статья расходов | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы | 2.Развитие отрасли животноводства | Всего по подпрограмме: |  | 1099 | 1099 | 1759 | 1759 | 1979 | 2199 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.Основное мероприятие: субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего по мероприятию: |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Основное мероприятие: субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления; | Всего по мероприятию: |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Основное мероприятие: субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 660 | 660 | 880 | 1100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 1000,000 |
|  |  |  | МБ |  |  | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" | Всего по мероприятию: |  | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4.1.Основное мероприятие: "субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Всего по мероприятию: |  | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2.Основное мероприятие: субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного | Всего по мероприятию: |  | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |

- 6.2.9. Меры муниципального и правового регулирования и

- анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в подпрограмму | Управление сельского хозяйства | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и

анализ рисков реализации подпрограммы

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| Изменение федеральных и республиканских нормативно-правовых актов | Мониторинг изменений федеральных и республиканских нормативно-правовых актов |
| Отсутствие финансирования некоторых мероприятий подпрограммы или финансирование подпрограммы в неполном объеме | Своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы |
| Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей подпрограммы | Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы |
| Недостаточная квалификация кадрового состава | Повышение квалификации и ответственности персонала |

6.2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации подпрограммы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

6.3.ПОДПРОГРАММА

«Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района»

- 6.3.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Кадры, информационное обеспечение и научно- исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление сельского хозяйства администрации МО «Джидинский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по экономическому развитию |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| Задачи подпрограммы | -обеспечения села квалифицированными кадрами; -внедрения научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности; -совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | -процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами; -количество внедренных научно-исследовательских разработок в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности; -предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. Годы; Всего; ФБ; РБ; МБ; ВИ. 2021; 250,0; -; -; 250,0; -. 2022; 340,0; -; -; 340,0; -. 2023; 340,0; -; -; 340,0; -. 2024; 340,0; -; -; 340,0; -. 2025; 340,0; -; -; 340,0; -. Итого; 1610,0; -; -; 1610,0; -. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достигнуть в 2025 году: -укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами на 100 %; -внедрения научно-исследовательских достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности; -доступности населения информацией о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса. |

6.3.2.Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Важным фактором роста эффективности аграрного производства является укомплектованность сельскохозяйственных организаций высококвалифицированным персоналом. Дефицит квалифицированных работников и низкое качество их профессиональной подготовки не позволяют эффективно использовать высокотехнологические факторы производства, совершенствовать и развивать отраслевую специализацию.

В агропромышленном комплексе не решена проблема повышения эффективности менеджмента в отрасли сельского хозяйства из-за отсутствия единой системы обучения, консалтинга  и информационного обеспечения.

    - Основная цель и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы:

-обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Основные задачи:

-обеспечения села квалифицированными кадрами;

-внедрения научных достижений в  растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности;

-совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.

6.3.4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

| N п/п | Задачи | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение эффективной деятельности сельхозтоваропроизводителей в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечения села квалифицированными кадрами | Процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами | 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Джидинский район» |
| 2. | Внедрение научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. | Количество внедренных научно-исследовательских разработок в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Джидинский район» |
| 3. | Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. | Предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса. | 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО «Джидинский район» |

6.3.5.Целевые индикаторы выполнения подпрограммы

| 3. Подпрограмма "Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечения села квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами; |  |  |  | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Подпрограмма "Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района на 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие: участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Задача: Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса |  |  |  | ед. | 0 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Задача: Внедрение научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | количество внедренных научно-исследовательских разработок в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. | Основное мероприятие: субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам. | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

<*>

> - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений.

<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 14 рассчитывается по формуле: (гр. 13 / гр. 7 x 100) - 100, %; для обратного показателя значение графы 14 рассчитывается по формуле: (гр. 7 / гр. 13 x 100) - 100, %.

<***> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

<****> Приводится перечень основных показателей результативности, характеризующих достижение цели.

6.3.6. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы –  2021 – 2025 годы.

6.3.7. Основные мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

-Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности.

-Участие в  республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок.

-Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса.

-Субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания  услуг по научно-исследовательским работам.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Подпрограмма "Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района на 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие: участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 3.4. | Основное мероприятие: субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам. | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |

6.3.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО «Джидинский район»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование основных мероприятий, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | ответственный исполднитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма к муниципальной программе | Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района | Всего по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  | 1. Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 2.Участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | 3. Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 4.Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования Статус; Наименование программы, подпрограммы; Статья расходов; Источники финансирования; Оценка расходов (тыс. руб.), годы. 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.. план по программе; в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃; план по программе; план по программе; план по программе; план по программе. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Подпрограмма муниципальной программы; 3.Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района; Всего по подпрограмме:; 250; 250; 340; 340; 340; 340. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет; 250; 250; 340; 340; 340; 340. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе капитальные вложения; ФБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. РБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. МБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ВИ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 50; 50; 50; 50. Прочие нужды; ФБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. РБ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. МБ; 250; 250; 340; 340; 340; 340. ВИ; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 3.1.Основное мероприятие: Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности; Всего по мероприятию:; 200; 200; 200; 200; 200; 200. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет; 200; 200; 200; 200; 200; 200. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе капитальные вложения; ФБ. РБ. МБ. ВИ. НИОКР. Прочие нужды; ФБ. РБ. МБ; 200,000; 200,000; 200,000; 200,000; 200,000; 200,000. ВИ. 3.2.Основное мероприятие: участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведения на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок; Всего по мероприятию:; 50; 50; 80; 80; 80; 80. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет; 50; 50; 80; 80; 80; 80. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе капитальные вложения; ФБ. РБ. МБ. ВИ. НИОКР. Прочие нужды; ФБ. РБ. МБ; 50,000; 50,000; 80,000; 80,000; 80,000; 80,000. ВИ. 3.3.Основное мероприятие: Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса; Всего по мероприятию:; 0; 0; 10; 10; 10; 10. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет; 0; 0; 10; 10; 10; 10. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе капитальные вложения; ФБ. РБ. МБ. ВИ. НИОКР. Прочие нужды; ФБ. РБ. МБ; 10,000; 10,000; 10,000; 10,000. ВИ. 3.4.Основное мероприятие: субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам; Всего по мероприятию:; 0; 0; 50; 50; 50; 50. Федеральный бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Республиканский бюджет; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Местный бюджет; 0; 0; 50; 50; 50; 50. Внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0. в том числе капитальные вложения; ФБ. РБ. МБ. ВИ. НИОКР; 50,000; 50,000; 50,000; 50,000. Прочие нужды; ФБ. РБ. МБ; 50,000; 50,000; 50,000; 50,000. ВИ.

- 6.3.9. Меры муниципального и правового регулирования и

- анализ рисков реализации подпрограммы

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в подпрограмму | Управление сельского хозяйства | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и

анализ рисков реализации подпрограммы

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| Изменение федеральных и республиканских нормативно-правовых актов | Мониторинг изменений федеральных и республиканских нормативно-правовых актов |
| Отсутствие финансирования некоторых мероприятий подпрограммы или финансирование подпрограммы в неполном объеме | Своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы |
| Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей подпрограммы | Усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы |
| Недостаточная квалификация кадрового состава | Повышение квалификации и ответственности персонала |

6.3.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации подпрограммы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы, на основании которой определяется качественное значение оценки подпрограммы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН»

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование основных мероприятий, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия | ответственный исполднитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании «Джидинский район» на 2021-2025 годы | Всего по программе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 400 | 520 | 540 | 560 |
| Подпрограмма к муниципальной программе | Развитие отрасли растениеводства | Всего по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 1. Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
| Подпрограмма к муниципальной программе | Развитие отрасли животноводства | Всего по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | 1. субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | 4.Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма к муниципальной программе | Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района | Всего по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  | 1. Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | 2.Участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | 3. Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 4.Субсидия на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ

ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Статья расходов | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа муниципальной программы | Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании «Джидинский район» на 2021-2025 годы | Всего по программе: |  | 1349 | 1349 | 2099 | 2219 | 2439 | 2659 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  | Местный бюджет |  | 250 | 250 | 400 | 520 | 540 | 560 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  |  | МБ | 250 | 250 | 400 | 520 | 540 | 560 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма муниципальной программы | 1. Развитие отрасли растениеводства | Всего подпрограмме: |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1.Основное мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | 2.Развитие отрасли животноводства | Всего по подпрограмме: |  | 1099 | 1099 | 1759 | 1759 | 1979 | 2199 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 1099 | 1099 | 1699 | 1699 | 1899 | 2099 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1.Основное мероприятие: субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Всего по мероприятию: |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Основное мероприятие: субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления; | Всего по мероприятию: |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Основное мероприятие: субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 660 | 660 | 880 | 1100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 100 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 1000,000 |
|  |  |  | МБ |  |  | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" | Всего по мероприятию: |  | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 | 647,8 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4.1.Основное мероприятие: "субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Всего по мероприятию: |  | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 | 638,78 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2.Основное мероприятие: субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного | Всего по мероприятию: |  | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | 3.Кадры, информационное обеспечение и научно-исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района | Всего по подпрограмме: |  | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НИОКР |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.1.Основное мероприятие: Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Всего по мероприятию: |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Основное мероприятие: участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведения на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Всего по мероприятию: |  | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.Основное мероприятие: Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.Основное мероприятие: субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам | Всего по мероприятию: |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе капитальные вложения | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  | Прочие нужды | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 8. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И

- АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные меры правового регулирования

| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление Главы МО «Джидинский район» | Внесение изменений в Программу | Управление сельского хозяйства | По мере необходимости |
| Решение Совета депутатов МО «Джидинский район» | Внесение изменений в бюджет МО «Джидинский район» | Финансовое управление | По мере необходимости |

Меры муниципального регулирования и

анализ рисков реализации Программы

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление сельского хозяйства Администрации  муниципального образования «Джидинский  район».

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- формирование ежегодных планов реализации программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы;

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

РАЗДЕЛ 9.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным производится оценка эффективности реализации Программы. В соответствии с Методикой оценки определяется интегральная оценка эффективности реализации Программы, на основании которой определяется качественное значение оценки программы: высокоэффективная, эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная.

| Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура муниципальной программы и подпрограмм в разрезе целей, задач, целевых индикаторов, основных мероприятий, разбивки сумм финансирования по годам и источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: создание условий для производства и переработки основных видов продукции растениеводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  |  |  | % | 141,7 | 79 | 102,3 | 101 | 102 | 103 | 103 |
| 2 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий |  |  |  | тонн | 8650,5 | 4221 | 4318,1 | 4361,3 | 4448,5 | 4581,9 | 4719,4 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основные мероприятия по подпрограмме "Развитие отрасли растениеводства" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Субсидии на возмещение части затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 360,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2. Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы: повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и продуктов ее переработки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: создание условий для производства и переработки основных видов продукции животноводства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  |  |  | % | 96 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 |
|  | Производство мяса на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий |  |  |  | тонн | 4725 | 1826,3 | 4820 | 4916 | 5064 | 5216 | 5372 |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  |  | тонн | 14395 | 13096 | 14684 | 14978 | 15427 | 15890 | 16367 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2. | Основные мероприятия по подпрограмме "Развитие отрасли животноводства" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 1099,000 | 1099,000 | 1759,000 | 1759,000 | 1979,000 | 2199,000 | 8795,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 1099,000 | 1099,000 | 1699,000 | 1699,000 | 1899,000 | 2099,000 | 8495,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Основное мероприятие: субвенций для осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности отрасли животноводства, направляемых на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2250,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2250,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.2. | Основное мероприятие: субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.3. | Основное мероприятие: субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока; | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 660,000 | 660,000 | 880,000 | 1100,000 | 3300,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  | 600,000 | 600,000 | 800,000 | 1000,000 | 3000,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 60,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 300,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.4. | Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 3239,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 647,800 | 3239,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.1. | Основное мероприятие: "субвенции на осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 45,100 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 9,020 | 45,100 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 2.4.2. | Основное мероприятие: "субвенции на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления" | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 3193,900 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 638,780 | 3193,900 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3. Подпрограмма "Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача : Обеспечения села квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | процент укомплектованности сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами; |  |  |  | % | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Подпрограмма "Кадры, информационное обеспечение и научно исследовательские работы в агропромышленном комплексе Джидинского района на 2021-2025 годы | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 250,000 | 250,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 1610,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Проведения ежегодных совещаний среди работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1000,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 3.2. | Основное мероприятие: участие в республиканских, российских, зарубежных семинарах и конференциях, агропродовольственных и сельскохозяйственных выставках, форумах и проведение на территории МО «Джидинский район» агропромышленных выставок, выставок-ярмарок | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 370,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Задача: Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | предоставление информации населению о состоянии дел в отраслях агропромышленного комплекса |  |  |  | ед. | 0 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение работы со средствами массовой информации по информированию населения о состоянии дел в отрасли, о наиболее актуальных вопросах и новостях агропромышленного комплекса | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Задача: Внедрение научных достижений в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые индикаторы и показатели |  |  |  | ед. изм. | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. | 9 мес. 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | количество внедренных научно-исследовательских разработок в растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности |  |  |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| № п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (сооисполнители) | Срок (год) |  | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | (гр. 8 + гр.10+гр.11+гр.12+гр.13 |
|  |  |  |  |  |  | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете района ˂**˃ | план по программе | план по программе | план по программе | план по программе |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. | Основное мероприятие: субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по внедрению инновационных и научных разработок, в том числе на оплату по договорам оказания услуг по научно-исследовательским работам. | Управление сельского хозяйства Администрации МО "Джидинский район" | 2021 | 2025 | Итого | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
|  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  | 0,000 |